Доклад о реализации муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе по итогам первого квартала 2018 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2018 год утвержден решением Думы городского округа от 20 декабря 2017 года № 36 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции решения Думы городского округа от 20.03.2018 № 69). Приложением № 8 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ, финансируемых в 2018 году.

На финансирование 25 муниципальных программ в 2018 году запланированы средства в сумме 1 268 850,9 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета в сумме 734 182,0 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 487 446,9 тыс. рублей, внебюджетные средства – 47 222,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 1 квартал составило 246 081,3 тыс. рублей или 19,4 % от годового объема, в том числе средства местного бюджета в сумме 146 733,4 тыс. рублей, межбюджетные трансферты в сумме 87 754,8 тыс. рублей, внебюджетные средства –11 593,1тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2014 № 3001.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 102,0 | 1 602,9 | 22,6 |
| местный бюджет | 7 102,0 | 1 602,9 | 22,6 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 02.03.2018 № 676.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 1 602,9 тыс. рублей:

произведена оплата по договорам, заключенным в 2017 году:

по проведению проектно-изыскательских работ и прохождению экспертизы для строительства водовода диаметром 400 мм от точки подключения к водоводу ОЭЗ «Титановая долина» до ЦТП «Поселок Центральный» в г. Верхняя Салда (1 этап) – 1 283,0 тыс. рублей;

по проведению инженерно-геологических изысканий для разработки проектной документации на газоснабжение частного сектора в деревне Северная -98,7 тыс. рублей;

актуализации Схем водоснабжения и водоотведения Верхнесалдинского городского округа на период с 2015 до 2030 года – 135,1 тыс. рублей;

актуализации Схемы теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа на период с 2015 до 2030 года (1 этап) – 86,1 тыс. рублей.

Подготовлены технические задания по:

предпроектным проработкам по реконструкции очистных сооружений    г. Верхняя Салда;

предпроектным проработкам по реконструкции и новому строительству фильтровальной станции г. Верхняя Салда.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа»:

на 2018 год запланированы мероприятия по оснащению индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа.

В отчетном периоде проводилось обследование жилых помещений с составлением локального сметного расчета для последующего оснащения индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа.

По подпрограмме «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»:

подготовлен проект постановления администрации Верхнесалдинского городского округа «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2018 году субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, расположенным на территории Верхнесалдинского городского округа».

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 06.10.2014 № 3067.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4 881,2 | 313,4 | 6,4 |
| местный бюджет | 4 881,2 | 313,4 | 6,4 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 28.02.2018 года № 649.

В отчетном периоде:

проведена работа по согласованию с Региональным фондом дополнительных соглашений по приведению в соответствие приложений № 1 и № 2 к договору № 21-Ф/14 от 01.11.2014 года о формировании фонда капитального ремонта;

перечислены взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд на счет «муниципального котла» Верхнесалдинского городского округа.

По Региональной программе капитального ремонта на территории Верхнесалдинского городского округа запланированы работы по капитальному ремонту общего имущества на 18-ти многоквартирных домах и замене лифта по адресу г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 66/1;

проводится подготовка аукционной документации по мероприятию «Проведение технической инвентаризации многоквартирных домов».

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья до 2021года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.06.2014 № 2030.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 29 433,7 | 2 100,0 | 7,1 |
| местный бюджет | 20 400,0 | 315,0 | 1,5 |
| межбюджетные трансферты | 133,7 | 133,7 | 100,0 |
| внебюджетные средства | 8 900,0 | 1 651,3 | 18,5 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 13.02.2018 года № 476.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм.

По подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»:

запланировано мероприятие по приобретению жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

17 августа 2017 года в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области была направлена заявка на участие в отборе муниципальных образований в целях предоставления субсидии областного бюджета в 2018 году местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания до 01 января 2015 года.  Администрация Верхнесалдинского городского округа отбор прошла, средства из бюджета Свердловской области по состоянию на 1 апреля не поступили.

После поступления средств из бюджета Свердловской области мероприятие будет реализовано.

По подпрограмме «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда»:

19 марта 2018 года заключены 2 контракта на ремонт муниципальных жилых помещений, расположенных по адресам: город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом № 49, квартира № 26 на сумму 162580,39 рублей и улица Карла Либкнехта, дом № 18, квартира № 32 на сумму 112243,15 рублей для предоставления их малоимущим гражданам в порядке очередности.  Оплата будет произведена после предоставления счетов на оплату.

В дальнейшем жилые помещения будут предоставлены гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»:

В Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области направлен список молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2018 году.

Средства местного бюджета на реализацию подпрограммы в 2018 году будут освоены после подписания соглашения с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области о софинансировании муниципальной программы.

Соглашение с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области будет подписано после распределения средств областного бюджета.

После подписания Соглашения, молодые семьи получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2018 году.

В списке молодых семей – участников подпрограммы состоит 62 молодых семьи.

По подпрограмме «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» освоено 448,7 тыс. рублей:

7 февраля 2018 года в Департамент молодежной политики Свердловской области предоставлены документы для участия в отборе муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на предоставление   региональных социальных выплат на улучшение жилищных условий в 2018 году.

В списке молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу состоит 3 молодых семьи.

Администрация Верхнесалдинского городского округа 16.01.2018  направила письмо в Департамент о необходимости возврата средств из бюджета Свердловской области в сумме 133,7 тыс. рублей молодой семье-участнице подпрограммы «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий», не реализовавшей свидетельство о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий в 2017 году.

28 марта 2018 года региональная социальная выплата была перечислена молодой семье на банковский счет в размере 448,7 тыс. рублей (м/б – 315,0 тыс. рублей и о/б – 133,7 тыс. рублей).

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3158.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 45 855,8 | 8 496,3 | 18,5 |
| местный бюджет | 44 797,3 | 8 381,0 | 18,7 |
| межбюджетные трансферты | 1 058,5 | 115,3 | 10,9 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 05.02.2018 года № 372.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Повышение благоустройства жилищного фонда Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды проживания граждан» освоено 3 596,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде проводились следующие работы:

в рамках контрактов, заключенных в 2017 году:

вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора из частного сектора;

зимнее содержание территорий, не входящих в придомовые;

текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения г. Верхняя Салда, д. Малыгино, д. Нелоба, д. Никитино, д. Северная, пос. Басьяновский

сбор и уборка мусора в д. Северная, д. Никитино;

уборка и вывоз мусора с кладбища в д. Северная, д. Никитино, д. Нелоба;

уборка и вывоз твердых коммунальных отходов с территорий, не входящих в придомовые;

отлов, траснспортировка, временное содержание, эвтаназия отловленных безнадзорных собак, утилизация трупов отловленных безнадзорных собак         (в 1 квартале отловлена 61 собака);

оплата уличного освещения;

в рамках контрактов, заключенных в 2018 году:

уборка и вывоз твердых коммунальных отходов;

обрезка деревьев и кустарников в г. В-Салда, д. Северная, пос. Ива, пос. Басьяновский, пос. Тагильский, пос. Песчаный;

реставрация памятника в д. Никитино.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства» освоено 4 900,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на содержание и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба городского хозяйства», выпуск печатного издания «Салдинская газета» (10 выпусков).

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3156.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 64 279,4 | 4 777,7 | 7,4 |
| местный бюджет | 56 128,5 | 4 777,7 | 8,5 |
| межбюджетные трансферты | 8 150,9 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 08.02.2018 года № 382.

В соответствии с планом средства бюджета будут направлены на реализацию трех подпрограмм:

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

подготовлена и размещена на электронной площадке конкурсная документация на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по:

ул. Восточная на участке от ул. Воронова до ул. Парковая;

ул. 3-го Интернационала от ул. Ленина до ул. Розы Люксембург;

ул. Карла Либкнехта от железнодорожного переезда до ул. Энгельса;

подготовлено техническое задание на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Районная.

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» освоено 4 613,2 тыс. рублей.

Контракты заключены на все мероприятия подпрограммы, оплата производится в соответствии с выставленными счетами.

В отчетном периоде произведена оплата по контракту на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок, а также оплачены работы, выполненные в 2017 году.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» освоено 164,5 тыс. рублей.

Заключены  контракты на:

установку и техническое обслуживание дорожных знаков;

эксплуатацию светофорных объектов;

оплату электроэнергии светофорных объектов;

разметку проезжей части.

Подготовлено техническое задание на ремонт светофоров.

Конкурсная документация на установку светофоров размещена на           эл. площадке.

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3157.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 045,1 | 23,2 | 0,5 |
| местный бюджет | 5 045,1 | 23,2 | 0,5 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 05.02.2018 года № 369.

В соответствии с планом средства бюджета будут направлены на реализацию трех подпрограмм:

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» освоено 23,2 тыс. рублей.

В отчетном периоде произведена оплата по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте.

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2014 № 3405.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 11 971,6 | 1 781,1 | 14,9 |
| местный бюджет | 11 971,6 | 1 781,1 | 14,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 20.03.2018 года № 825. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа»: В отчетном периоде проведен электронный аукцион на противопожарное опахивание населенных пунктов. По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 2,3 тыс. рублей: средства направлены на обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. Дополнительно в отчетном периоде заключен договор на оказание услуг радиосвязи ООО «РАДИО-СИТИ». По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» освоено 1 778,8 тыс. рублей. Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа». 8. Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 07.16.2014 № 2186. План на 2018 год, тыс. рублей Факт на 01.04.2018, тыс. рублей Исполнение, % Всего 498,0 0 0,0 местный бюджет 498,0 0 0,0 межбюджетные трансферты - - - По подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»: в отчетном периоде: проводились исследования о свободных объектах для занесения и формирования в базу данных инвестиционных площадок; проведено анкетирование населения для определения необходимых сфер обслуживания и услуг, актуальных на территории городского округа; проведены опросы субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью определения рыночных ниш, актуальных на территории городского округа; определены рыночные ниши, актуальные на территории городского округа: социальное предпринимательство; спортивно-оздоровительная деятельность; оказание медицинских услуг; производство сельскохозяйственной продукции; проводился сбор аналитических материалов для разработки бизнес-планов; для развития молодёжного предпринимательства – «Школа бизнеса» проведена подготовительная организационная работа. В Фонде проводится консультирование молодых предпринимателей по вопросам участия в конкурсах в целях получения поддержки; в рамках оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено функционирование раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru), путем размещения информации о проводимых мероприятиях, направленных на продвижение территории муниципального образования; в целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности разработан план мероприятий на 2018 год, в соответствии с которым 14.02.2018 проведен семинар на тему: «Внедрение электронной ветеринарной сертификации». Количество участников – 25; с двумя резидентами бизнес-инкубатора заключен договор, субсидирование затрат по оплате аренды помещений будет произведено после перечисления бюджетных средств на расчетный счет Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства». 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2018 год, тыс. рублей Факт на 01.04.2018, тыс. рублей Исполнение, % Всего 1 597,0 0,0 0,0 местный бюджет 1 597,5 0,0 0,0 межбюджетные трансферты - - - План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 30.03.2018 года № 993. В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм. По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»: В 1 квартале проведены следующие мероприятия: городская Спартакиада школ городского округа по баскетболу среди юношей и девушек (8-е классы) в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу»; рождественская лыжная гонка; турнир по бильярду «Золотая лига» ФБС ВСГО «Комбинированная пирамида»; личное первенство Верхнесалдинского городского округа среди образовательных учреждений по настольному теннису; XXXVI Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018», г. Екатеринбург; спортивный праздник, посвященный «Дню Защитника Отечества»; I тур Чемпионата Федерации бильярдного спорта Верхнесалдинского городского округа «Комбинированная пирамида»; открытые соревнования по лыжным гонкам «Скиатлон» соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады школ городского округа (5 классы); соревнования по лыжным гонкам «Лыжный марафон-2018» памяти почетного мастера спорта СССР Г. Ивановой; золотая лига Федерации бильярдного спорта Верхнесалдинского городского округа «Комбинированная пирамида»; открытые соревнования по лыжным гонкам памяти Ивана Глинкина; II тур Чемпионата Федерации бильярдного спорта Верхнесалдинского городского округа «Комбинированная пирамида»; соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады бюджетных организаций (индивидуальная гонка); спартакиада сотрудников администраций Горнозаводского управленческого округа по настольному теннису; открытые соревнования по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона»; открытый областной турнир по самбо памяти Г.П. Сабурова; областной турнир по настольному теннису памяти Г.Д. Агаркова; зимний фестиваль ГТО среди сборных команд образовательных учреждений Верхнесалдинского городского округа. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»: Реализация мероприятий запланирована со 2 квартала. По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»: Реализация мероприятий запланирована со 2 квартала. |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3153.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 709 225,7 | 136 642,7 | 19,3 |
| местный бюджет | 281 482,5 | 62 054,5 | 22,1 |
| межбюджетные трансферты | 427 743,2 | 74 588,2 | 17,4 |

Средства бюджета  направлены на реализацию пяти подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 55 561,4 тыс. рублей.

Средства направлены на:

организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

По подпрограмме «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 65 178,1 тыс. рублей.

Средства направлены на:

осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;

организацию предоставления общего образования и создание  условий для содержания  детей в муниципальных общеобразовательных  организациях;

финансовое обеспечение  государственных  гарантий  реализации прав    на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего    общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного  образования детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  в части финансирования расходов на оплату труда общеобразовательных организаций;

финансовое обеспечение  государственных  гарантий  реализации прав    на  получение  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего    общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях  в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения.

По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» освоено   8 949,9 тыс. рублей.

Средства направлены на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования.

По подпрограмме «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» освоено 300,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на ремонт душевых в муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении «Общеобразовательная  школа--интернат среднего общего образования  № 17 «Юные спасатели МЧС» (50% от запланированной суммы).

В 2018 году на реализацию мероприятий по капитальному ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения, запланированы средства в размере 10 718,2 тыс. рублей, в том числе:

| Наименование мероприятия, учреждения | Сумма запланированных средств, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ремонт большого спортзала в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением физики, математики, русского языка и литературы» | 1046,6 |
| Ремонт козырьков в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» | 386,5 |
| Замена деревянных оконных блоков в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» | 498,1 |
| Ремонт кровли в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Общеобразовательная школа-интернат № 9» | 2 750,1 |
| Замена кабельной сети системы охранно-пожарной сигнализации в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 14» | 383,4 |
| Ремонт душевых в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Общеобразовательная школа--интернат среднего общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС» | 600,0 |
| Устройство эвакуационной лестницы в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1 «Солнышко» | 278,4 |
| Ремонт туалетных комнат в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 5 "Золотая рыбка" | 1 453,7 |
| Ремонт пищеблока в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 13 «Малышок» | 750,5 |
| Устройство эвакуационных лестниц в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 19 «Чебурашка» | 429,2 |
| Ремонт кровли над пристроями в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 21 «Василек» | 500,5 |
| Ремонт крылец в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 22 «Родничок» | 157,0 |
| Демонтаж сарая в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 22 «Родничок» | 75,8 |
| Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 26 «Дюймовочка» | 669,6 |
| Замена окон в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 29 «Теремок» | 425,1 |
| Ремонт полов пищеблока в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 41 «Петушок» | 181,7 |
| Ремонт перехода в бассейн в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 43 «Буратино» | 132,0 |

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 20121 года» освоено 6 653,3 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности Управления образования и учреждений, подведомственных управлению образования.

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 13.10.2014 № 3108.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 168 396,5 | 39 270,9 | 23,3 |
| местный бюджет | 130 617,5 | 29 329,1 | 22,5 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | 37 779,0 | 9 941,8 | 26,3 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 05.02.2018 года № 1035.

Средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживания населения» освоено 14 922,5 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на организацию деятельности муниципального  музея, учреждений культуры культурно - досуговой сферы, организацию  библиотечного обслуживания населения.

Внебюджетные средства расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» освоено 12 832,0 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на организацию деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.

Внебюджетные средства расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 1 574,6 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на обеспечение деятельности Управления культуры, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» и на социальные выплаты гражданам.

12. Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3052

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Средства на реализацию программы не предусмотрены.

13. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 22.08.2014 № 2674.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 8 164,7 | 1 610,7 | 19,7 |
| местный бюджет | 8 164,7 | 1 610,7 | 19,7 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 05.02.2018 года № 370.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

В отчетном периоде:

По подпрограмме «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа»:

заключены 2  договора на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка под автодорогу местного значения и в отношении земельного участка под ИЖС. Срок сдачи работ июнь 2018 года;

велись подготовительные работы для заключения договоров на проведение рыночной оценки годовой арендной платы за земельные участки и проведение оценки рыночной стоимости земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах.

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью и приватизации   муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа» освоено 15,5 тыс. рублей:

В отчетном периоде:

заключены  2 договора на проведение кадастровых работ в отношении объектов бесхозяйного имущества, срок сдачи работ май 2018 года;

велись подготовительные работы для заключения договоров на проведение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. Во 2 квартале запланировано заключение 4 договоров в отношении 4 объектов;

заключены 3 договора на проведение рыночной оценки стоимости имущества для приватизации на сумму 23,5 тыс. рублей. По двум договорам работы выполнены и оплачены в сумме 15,5 тыс. рублей;

заключен договор об охране объектов муниципальной собственности в 1 полугодии 2018 года  (Евстигнеева,15, Евстигнеева,22);

были объявлены торги по продаже 1 объекта муниципального имущества по адресу: ул. Труда, д. 12 и торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества по адресам: ул. Энгельса, д. 99, корп.3; ул. Кирова, д.2 (помещение № 1). Аукционы не состоялись ввиду отсутствия заявок;

объявлен конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Верхнесалдинского городского округа на 13 лотов на сумму. Заключение договоров с победителями конкурса запланировано на апрель 2018 года;

заключен договор на оказание услуг по проведению экспертизы финансово-хозяйственной деятельности МУП «Гор. УЖКХ» за период с 01.01.2014 г. по 30.09.2017 г.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года освоено 1 595,2 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации Верхнесалдинского городского округа.

14. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2014   № 3147.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 38 812,8 | 9 029,1 | 23,3 |
| местный бюджет | 38 438,6 | 8 889,0 | 24,1 |
| межбюджетные трансферты | 374,2 | 140,1 | 37,4 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 18.01.2018 года № 88.

В соответствии с планом мероприятий бюджетные средства направлены на:

осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий;

обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции;

обеспечение деятельности главы городского округа и администрации Верхнесалдинского городского округа.

15. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 123 466,3 | 33 692,6 | 27,3 |
| местный бюджет | 1 957,3 | 233,8 | 11,9 |
| межбюджетные трансферты | 121 509,0 | 33 458,8 | 27,5 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 12.02.2018 года № 374.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе» освоено 216,3 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на предоставление мер социальной поддержки 33 гражданам в виде:

выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории  Верхнесалдинского городского округа;

выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа».

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 31 985,8 тыс. рублей, в том числе:

предоставление компенсаций и субсидий;

расходы на оплату услуг сберегательного банка и оплату услуг почтовой связи.

В 1 квартале субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 553 семьи, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 7 941 человек.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 1 490,5 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий».

16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года», утвержденная постановлением администрации городского округа от 31.10.2013 № 2884.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 13 377,6 | 3 348,3 | 25,0 |
| местный бюджет | 13 377,6 | 3 348,3 | 25,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Средства бюджета в отчетном периоде направлены на реализацию одной подпрограммы.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» освоено 3 348,3 тыс. рублей.

Средства направлены на обеспечение деятельности Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа.

17. Муниципальная программа «Совершенствование механизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3045.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 562,3 | 1 497,1 | 26,9 |
| местный бюджет | 5 562,3 | 1 497,1 | 26,9 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 09.02.2018 года № 371.

Средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок».

18. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3041.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 354,6 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3 354,6 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 05.02.2018 года № 336.

В соответствии с планом мероприятий заключен контракт на сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в 2018 году.

19. Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Верхнесалдинского городского округа и противодействие коррупции в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3046.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 6 721,4 | 1 530,5 | 22,8 |
| местный бюджет | 6 721,4 | 1 530,5 | 22,8 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 02.02.2018 года № 317.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на:

социальные выплаты гражданам;

профессиональную подготовку, переподготовку  и повышение квалификации муниципальных служащих администрации Верхнесалдинского городского округа. В отчетном периоде обучение прошли 12 служащих.

20. Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015   № 3050.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4 033,0 | 326,1 | 8,1 |
| местный бюджет | 4 033,0 | 326,1 | 8,1 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 23.01.2018 года № 217.

Бюджетные средства направлены на:

обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа;

реализацию мероприятий, направленных на обеспечение технологического  развития информационно- коммуникационных технологий, улучшения условий для развития технологий, техники и подготовки квалифицированных  кадров в сфере информационно - коммуникационных технологий.

21. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3042.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 394,4 | 4,5 | 1,1 |
| местный бюджет | 62,4 | 4,5 | 2,7 |
| межбюджетные трансферты | 332,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 09.02.2018 года № 468.

В отчетном периоде бюджетные средства направлены на оплату услуг связи и интернета.

22. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2015 № 3055.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям планируется в 2018 году в соответствии с Порядком предоставления субсидий из средств бюджета Верхнесалдинского городского округа на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

В 2018 году ожидается, что примут участие в отборе социально-ориентированные некоммерческие организации:

Верхне-Салдинская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

Верхнесалдинская районная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане;

АНО «Салда – город возможностей».

23. Муниципальная программа «Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 417.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 20,8 | 0,0 | 0 |
| местный бюджет | 20,8 | 0,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 17.04.2018 года № 1209.

Реализация мероприятий программы запланирована на 3-4 кварталы.

24. Муниципальная программа «Ограничение распространения ВИЧ-инфекции на территории Верхнесалдинского городского округа» до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 30.01.2014 № 416.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 260,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 260,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 17.04.2018 года № 1208.

Реализация мероприятий программы запланирована на 3-4 кварталы.

25. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на территории Верхнесалдинского городского округа на 2017-2022 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 12.10.2016  № 3268.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 660,8 | 34,2 | 1,3 |
| местный бюджет | 2 660,8 | 34,2 | 1,3 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 09.02.2018 года № 469.

В отчетном периоде оплачены работы в рамках договоров, заключенных в 2017 году:

по подключению системы камер видеонаблюдения Верхнесалдинского ГТС к интернет-провайдеру «СетиТагила» и вывод изображения с камер ВН ГТС в реальном времени на монитор дежурного ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа»;

по подключению системы камер видеонаблюдения Верхнесалдинского ГТС к интернет-провайдеру «СетиТагила» и вывод изображения с камер ВН ГТС в реальном времени на монитор дежурного ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа»;

Дополнительно оплачен напольный информационный стенд.

26. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах» утверждена постановлением администрации городского округа от 28.09.2017 № 2797.

|  | План на 2018 год, тыс. рублей | Факт на 01.04.2018, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 13 435,7 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 12 892,7 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты | - | - | - |
| внебюджетные средства | 543,0 | 0,0 | 0,0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 27.02.2018 года № 6648.

В отчетном периоде:

организован прием предложений граждан по включению общественной территории в перечень для рейтингового голосования с 15 января по 15 февраля 2018 года.

Лидерами народного голосования стали Дворцовая площадь, Комсомольская аллея и территория, прилегающая к авиаметаллургическому техникуму. Именно эти объекты были включены в бюллетень для дальнейшего голосования, которое прошло в помещениях избирательных участков 18 марта 2018 года.

В рейтинговом голосовании приняли участие 11865 человек. В текущем году будет благоустроена общественная территория - Придворцовая площадь Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова и начаты подготовительные работы для проведения благоустроительных работ на выбранной жителями территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму и к новому участку дороги по Энгельса;

подготовка дизайн-проектов выбранных для голосования общественных территорий с 16.02.2018 до 01.03.2018;

проведены геодезические изыскания территории, прилегающей к Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму, придворцовой площади Дворца культуры имени Г.Д. Агаркова;

отбор заявок для благоустройства дворовых территорий;

разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда, расположенных по адресу: город Верхняя Салда, улица Карла Маркса дом 9, улица Кирова дом 3, улица Пролетарская дом 2Б, улица Пролетарская дом 2, на пересечении улиц Кирова 3 и Пролетарская 2Б;

разработан и находится в стадии согласования Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по благоустройству дворовых территории. Благоустройство планируется начать в июне текущего года.

В 2018 году новые площадки, пешеходные дорожки, скамейки и другие элементы благоустройства появятся в дворовой территории, состоящей из двух многоквартирных домов по ул. Пролетарская д. 2, д. 2б.