Приложение № 7

|  |
| --- |
|  к Порядку формирования и  реализации муниципальных программ Верхнесалдинского  городского округа  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

 **«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в**

 **Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей муниципальной программы**

 **за 6 месяцев 2019 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2021 ГОДА»** |
|  | **Цель 1.1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** |
|  | **Задача 1.1.1.** Создание условий для привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом |
|  | **Целевой показатель 1.1.1.1.** Доля жителей Верхнесалдинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | проценты | 37 | 18,5 | 18,5 | 50 | 100 |  |
|  | **Задача 1.1.2.** Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |
|  | **Целевой показатель 1.1.2.1.** Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | проценты | 14,1 | 7,06 | 7,06 | 50 | 100 |  |
|  | **Задача 1.1.3.** Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|  | **Целевой показатель 1.1.3.1.** Обеспеченность спортивными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.1.3.1.1.** плоскостные сооружения | проценты | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 100 | 100 |  |
|  | **1.1.3.1.2.**спортивные залы | проценты | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 100 | 100 |  |
|  | **1.1.3.1.3.**плавательные бассейны | проценты | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 100 | 100 |  |
|  | **Задача 1.1.4.** Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |
|  | **Целевой показатель 1.1.4.1.**Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школах и спортивных секциях образовательных учреждений | Чел. | 600 | 600 | 712 | 118,67 | 100 |  |
|  | **Задача 1.1.5.** Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
|  | **Целевой показатель 1.1.5.1.** Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | проценты | 35 | 17,5 | 17,5 | 50 | 100 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2021 ГОДА»** |
|  | **Цель 2.1.** **Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и его эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города** |
|  | **Задача 2.1.1**. Вовлечение молодежи в социальную практику |
|  | **Целевой показатель 2.1.1.1.**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными на включение в общественную жизнь и применение потенциала, содействующего развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | проценты | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | **Задача 2.1.2**. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками |
|  | **Целевой показатель 2.1.2.1.**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления | проценты | 18,5 | 6 | 6 | 32,4 | 100 |  |
|  | **Задача 2.1.3**. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи |
|  | **Целевой показатель 2.1.3.1.**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни | проценты | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 2.1.3.2.**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний | проценты | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | **ПОДПРОГРАММА 3. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА** **ДО 2021 ГОДА»** |
|  | **Цель 3.1. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи Верхнесалдинского городского округа** |
|  | **Задача 3.1.1.** Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде |
|  | **Целевой показатель 3.1.1.1.**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности | проценты | 15,5 | 5 | 5 | 32,2 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 3.1.1.2.**Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений | проценты | 45,1 | 22,56 | 30 | 50,02 | 266 |  |
|  | **Задача 3.1.2.** Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Свердловской области на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу |
|  | **Целевой показатель 3.1.2.1.**Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях | проценты | 25,5 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  | **Целевой показатель 3.1.2.2.**Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях | проценты | 30,1 | 10 | 10 | 33,2 | 100 |  |

 **\*** заполняется с нарастающим итогом

Форма 2

**Выполнение мероприятий** **муниципальной программы**

 **«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики**

**в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»**

за 6 месяца 2019 год (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнениепроцентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **3798,8** | **506,92** | **13,8** | **0** | **0,0** | х |
|  | Местный бюджет | 3 654,3 | **506,92** | **13,8** | **0** | **0,0** | х |
|  | Областной бюджет | 144,5 | **0,0** | **8,07** | **0,0** | **0,0** | х |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **3798,8** | **506,92** | **13,8** | **0** | **0,0** | х |
|  | Местный бюджет | 3 654,3 | **506,92** | **13,8** | **0** | **0,0** | х |
|  | Областной бюджет | 144,5 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | х |
|  | **Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»** |
|  | **Всего по подпрограмме 1, в том числе** | **1 123,0** | 375,02 | 33,3 | **0** | 0,0 | х |
|  | Местный бюджет | 1 123,0 | 375,02 | 33,3 | **0** | 0,0 | х |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | 1 123,0 | 375,02 | 33,3 | **0** | 0,0 | х |
|  | Местный бюджет | 1 123,0 | 375,02 | 33,3 | **0** | 0,0 | х |
|  | Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | **1 123,0** | 375,02 | 33,3 | **0** | 0,0 | Оплачен контракт на наградную атрибутику на сумму 247 920 руб., оплачен контракт на приобретение фан барьеров на сумму 127 100 руб. |
|  | Местный бюджет | **1 123,0** | 375,02 | 33,3 | **0** | 0,0 | х |
|  | **Подпрограмма 2. «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»** |
|  | **Всего по подпрограмме 2, в том числе** | **2 270,3** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,0** | Х |
|  | Местный бюджет | 2 270,3 | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,0** | Х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Х |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | 2 270,3 | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,0** | Х |
|  | Местный бюджет | 2 270,3 | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,0** | Х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | Мероприятие 2. Обеспечение осуществления мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Верхнесалдинского городского округа | 130,3 | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,0** | в оплате контракты на приобретение наградной атрибутики на общую сумму 48 300 рублей |
|  | Местный бюджет | 130,3 | **0,0** | **0,0** | **0** | **0,0** | х |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 3. Поддержка талантливой молодежи | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 7. Содержание казенного учреждения по молодежной политике и спорту | 2 140,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация данного направления начнется со 2 квартала |
|  | **Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»** |
|  | **Всего по подпрограмме 3, в том числе** | **405,5** | **0** | 0 | 0 | 0 | **х** |
|  | Местный бюджет | 261,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Областной бюджет | 144,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **405,5** | 131,9 | 50,5 | 0 | 0 | х |
|  | Местный бюджет | 261,0 | 131,9 | 50,5 | 0 | 0 | х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 4. Обеспечение подготовки молодых граждан Верхнесалдинского городского округа к военной службе | **243,0** | 113,9 | 46,8 | 0 | 0 | **Запланировано на 2-4 квартал** |
|  | Местный бюджет | 243,0 | 113,9 | 46,8 | 0 | 0 | х |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 5. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан на территории Верхнесалдинского городского округа | **18,0** | 18,0 | 100 | 0 | 0 | х |
|  | Местный бюджет | **18,0** | 18,0 | 100 | 0 | 0 | х |
|  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  | Мероприятие 9.Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивны мероприятий | **73,5** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 73,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 10.Участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской области | **60,0** |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МероприятиеОрганизация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма. | **11,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |