**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года»**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы за**

**2020 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | **Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»** | | | | | | | |
| 2. | **Цель 1.** Совершенствование систему управления муниципальной службой | | | | | | | |
| 3. | **Задача 1.** Достижение высокой степени удовлетворенности населения деятельностью администрации Верхнесалдинского городского округа | | | | | | | |
| 4. | **Целевой показатель 1.** Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа | % от числа опрошенных | х | х | х | х | х |  |
| 5. | Целевой показатель 2.  Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании | % от числа опрошенных | 97 | 97 | 96 |  |  |  |
| 6. | Целевой показатель 3.  Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании | % от числа опрошенных | 46,5 | 46,5 | 48,4 |  |  |  |
| 7. | Целевой показатель 4.  Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжение топливом), водоснабжения (водоотведение), электроснабжения, газоснабжения | % от числа опрошенных | 90,5 | 90,5 | 83,83 |  |  |  |
| 8. | **Цель 2.** Создание условий для административно-хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления | | | | | | | |
| 9. | **Задача 1.** Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа | | | | | | | |
| 10. | **Целевой показатель 1.**  Количество официальных приемов | Ед. | 3 | 0 | 0 |  |  | В связи с угрозой распространения на территории Верхнесалдинского  городского округа новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) все массовые мероприятия отменены |
| 11. | **Задача 2.** Повышение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | |
| 12. | **Целевой показатель 1.**  Доля опубликованных правовых актов на официальном сайте городского округа [www.v-salda.ru](http://www.v-salda.ru), от подлежащих опубликованию | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 13. | **Цель 3.** Выполнение переданных государственных полномочий | | | | | | | |
| 14. | **Задача 1.** Всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела об административном правонарушении, разрешение его в соответствии с действующим законодательством, обеспечение вынесенного постановления, выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений | | | | | | | |
| 15. | **Целевой показатель 1.**  Доля граждан, подвергнутых административному наказанию, к общему количеству граждан, в отношении которых были составлены протоколы об административном правонарушении | % | 94 | 94 | 33 | 33 | 33 | За 2020 год в административную комиссию Верхнесалдинского городского округа поступило 3 протокола об административных правонарушениях, из них один гражданин привлечен к административной ответственности, по двум производства прекращены |
| 16. | **Задача 2.** Организация работы по составлению списков присяжных заседателей | | | | | | | |
| 17. | **Целевой показатель 1.**  Составление, изменение, дополнение списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (Верхнесалдинский районный суд) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Изменения в списки присяжных заседателей направлены в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области и в Верхнесалдинский районный суд |

Форма 2

**Выполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе до 2024 года»**

за 2020 год (отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | | | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| ***Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа до 2024 года»*** | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме 4, в том числе** | **57238,4** | **56350,7** | | **98,5** |  | |  |  |
|  | **федеральный бюджет** | **22,3** | **0,0** | | **0,0** |  | |  |  |
|  | **областной бюджет** | **115,4** | **115,1** | | **99,7** |  | |  |  |
|  | **местный бюджет** | **57100,7** | **56235,6** | | **98,5** |  | |  |  |
|  | Прочие нужды, в том числе: | **57238,4** | **56350,7** | | **98,5** |  | |  |  |
|  | федеральный бюджет | **22,3** | **0,0** | | **0,0** |  | |  |  |
|  | областной бюджет | **115,4** | **115,1** | | **99,7** |  | |  |  |
|  | местный бюджет | **57100,7** | **56235,6** | | **98,5** |  | |  |  |
| 1. | **Мероприятие 1.**  Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, всего, в том числе: | **22,3** | **0,0** | | **0,0** |  | |  | В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2017 № 146-ПП, лица исключаемые из списка присяжных заседателей не уведомляются, новые кандидаты в список не включались, публикация списков исключенных кандидатов произведена в официальном печатном издании «Салдинская газета» без привлечения денежных средств, в связи с этим средства не запрашивались |
|  | федеральный бюджет | 22,3 | 0,0 | | 0,0 |  | |  |  |
| 1.2. | областной бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 1.3. | местный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 2. | **Мероприятие 2.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области,  в том числе: | **0,2** | **0,2** | | **100** |  | |  | Приобретение канцелярских товаров |
| 2.1. | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 2.2. | областной бюджет | 0,2 | 0,2 | | 100 |  | |  |  |
| 2.3. | местный бюджет | - |  | |  |  | |  |  |
| 3. | **Мероприятие 3.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий, в том числе: | **115,2** | **114,9** | | **99,7** |  | |  | Заработная плата секретаря административной комиссии Верхнесалдинского городского округа, приобретение облучателей-рециркуляторов медицинских, приобретение канцелярских товаров |
| 3.1. | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 3.2. | областной бюджет | 115,2 | 114,9 | | 99,7 |  | |  |  |
| 3.3. | местный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 4. | **Мероприятие 4.** Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат), в том числе: | **54337,8** | **53510,8** | | **98,5** |  | |  | Расходы на выплату персоналу, уплата налогов, закупка товаров и услуг для обеспечения нужд |
| 4.1. | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 4.2. | областной бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 4.3. | местный бюджет | 54337,8 | 53510,8 | | 98,5 |  | |  |  |
| 5. | **Мероприятие 5.**  Глава местной администрации (исполнительно - распорядительного органа муниципального образования), в том числе: | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |  | |  |  |
| 5.1. | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 5.2. | областной бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 5.3. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |  |  |
| 6. | **Мероприятие 6.**  Проведение ремонтов административных зданий, помещений, в том числе: | **0,0** | **0,0** | | **0,0** |  | |  |  |
| 6.1. | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 6.2. | областной бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 6.3. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |  |  |
| 7. | **Мероприятие 7.**  Глава муниципального образования | **2762,9** | **2724,8** | | **98,6** |  | |  | Расходы на выплату заработной платы, уплата налогов |
| 7.1. | федеральный бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 7.2. | областной бюджет | - | - | | - |  | |  |  |
| 7.3. | местный бюджет | 2762,9 | 2724,8 | | 98,6 |  | |  |  |