**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», утвержденная постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 15 сентября 2014 года № 2884**

Форма 1

**Достижение целевых показателей**

**муниципальной программы за 2022 год (отчетный период)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | | | Процент выполнения | | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **ПОДПРОГРАММА 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе»** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждан в Верхнесалдинском городском округе** | | | | | | | | |
| 2 | Задача 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан Верхнесалдинского городского округа | | | | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 1. Доля граждан, получивших меры дополнительной социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся в администрацию Верхнесалдинского городского округа граждан | | процент | До 100 | До 100 | 87 | 100 | 100 | Вынесено 6 отказов по причине повторных обращений граждан для оказания материальной помощи. В соответствии с Административным регламентом материальная помощь оказывается единовременно, не более 1 раза в год. |
|  | Целевой показатель Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг старшего поколения | | процент | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |  |
| 4 | Задача 2. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной | | | | | | | | |
| 5 | Целевой показатель 2. Доля граждан, вовлеченных в проводимые социально-значимые мероприятия | | процент | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 100 | 100 |  |
| 6 | **ПОДПРОГРАММА 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»** | | | | | | | | |
| 7 | **Цель 1. Осуществление государственного полномочия Свердловской области и Российской Федерации по предоставлению социальной поддержки граждан** | | | | | | | | |
| 8 | Задача 1. Определение права на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | | |
| 9 | Целевой показатель 1  Количество семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, обратившихся в уполномоченный орган | | Сем. | 500 | 500 | 342 | 68,4 | 68,4 | Повышение доходов населения. |
| 10 | Задача 2. Своевременное и полное обеспечение адресных социальных гарантий, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами в сфере социальной политики в Свердловской области | | | | | | | | |
| 11 | Целевой показатель 1  Количество граждан отдельных категорий, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | Чел. | 7400 | 7400 | 6816 | 92,1 | 92,1 | Уменьшение количества граждан, имеющих право на компенсацию (смерть, завершение срока льготы по инвалидности, достижение совершеннолетия детей из многодетных семей) |
| 12 | Целевой показатель 2.  Количество граждан отдельных категорий, получивших компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | Чел. | 200 | 200 | 183 | 91,5 | 91,5 | Компенсация носит заявительный характер |
|  | **ПОДПРОГРАММА 3. «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий»** | | | | | | | | |
|  | **Цель 1. Обеспечение исполнения полномочий администрации Верхнесалдинского городского округа** | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1. Доля граждан,  удовлетворенных  качеством услуг, в  общей численности  получателей услуг  муниципального  казенного учреждения  «Служба субсидий» | | процент | 100 | 100 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | Страховые взносы на первые три дня нетрудоспособности граждан не начисляются. |

**\*** заполняется нарастающим итогом

**Форма 2**

**Выполнение мероприятий**

**муниципальной программы «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до**

**2025 года», за 2022 год** (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **ВСЕГО по муниципальной программе, в том числе** | **108396,1** | **108197,2** | 99,8 | |  |  |  |
| 2. | федеральный бюджет | 27902,8 | 27902,8 | 100 | |  |  |  |
| 3. | областной бюджет | 79032,1 | 78870,9 | 99,8 | |  |  |  |
| 4. | местный бюджет | 1461,2 | 1423,5 | 97,4 | |  |  |  |
| 5. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **108396,1** | **108197,2** | 99,8 | |  |  |  |
| 6. | федеральный бюджет | 27902,8 | 27902,8 | 100 | |  |  |  |
| 7. | областной бюджет | 79032,1 | 78870,9 | 99,8 | |  |  |  |
| 8. | местный бюджет | 1461,2 | 1423,5 | 97,4 | |  |  |  |
| 9. | **Подпрограмма 1. «Реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям**  **граждан в Верхнесалдинском городском округе»** | | | | | | | |
| 10. | **ВСЕГО по подпрограмме 1,**  **в том числе:** | **1425,2** | **1387,5** | **97,4** | |  |  |  |
| 11. | федеральный бюджет | 0 | 0 | **0** | |  |  |  |
| 12. | областной бюджет | 0 | 0 | **0** | |  |  |  |
| 13. | местный бюджет | 1425,2 | 1387,5 | 97,4 | |  |  |  |
| 14. | **Прочие нужды** | | | | | | | |
| 15. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **1425,2** | **1387,5** | **97,4** | |  |  |  |
| 16. | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | |  |  |  |
| 17. | областной бюджет | 0 | 0 | **0** | |  |  |  |
| 18. | местный бюджет | 1425,2 | 1387,5 | 97,4 | |  |  |  |
| 19. | **Мероприятие 1.**  Выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа | 153,5 | 124,0 | 80,8 | | Выплата носит заявительный характер. Оказана материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в размере от 500 до 3000 рублей 40 гражданам. | | |
| 20. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 21. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 22. | местный бюджет | 153,5 | 124,0 | 80,8 | |  |  |  |
| 23. | **Мероприятие 2.** Выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа» и ветеранам Великой Отечественной войны | 653,0 | 653,0 | 100,0 | | Произведены:  1) ежемесячная выплата денежного вознаграждения 9 (январь-ноябрь 2022) - 9 (декабрь 2021) лицам, удостоенным звания Почетный гражданин с декабря по ноябрь в размере 5750 руб.  2) проведена работа по выплате 62 ветеранам и участникам Великой Отечественной войны к Дню Победы на сумму 124,00 тыс. руб. | | |
| 24. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 25. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 26. | местный бюджет | 653,0 | 653,0 | 100,0 | |  |  |  |
| 27. | **Мероприятие 3.** Проведение мероприятий, посвященных социально-значимым датами и обеспечение автотранспортом | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 28. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 29. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 30. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 31. | **Мероприятие 9.**  Мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения и граждан, в трудной жизненной ситуации | 618,7 | 610,5 | 98,7 | | Средства направлены на проведение траурно-мемориальных мероприятий (приобретение венков, цветов), приобретение подарков для ветеранов, организация торжественных социально значимых мероприятий | | |
| 32. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 33. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 34. | местный бюджет | 618,7 | 610,5 | 98,7 | |  |  |  |
| 35. | **Мероприятие 11.**  Оказание помощи пострадавшим гражданам в результате техногенной аварии | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 36. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 37. | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 38. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
|  | **Мероприятие 13.**  Оказание единовременной финансовой помощи жителям Верхнесалдинского городского округа | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 39. | **Подпрограмма 2. «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»** | | | | | | | |
| 40. | **ВСЕГО по подпрограмме 2,**  **в том числе:** | **99405,1** | **99259,1** | **99,9** | |  |  |  |
| 41. | федеральный бюджет | 27902,8 | 27902,8 | 100 | |  |  |  |
| 42. | областной бюджет | 71502,3 | 71356,3 | 99,8 | |  |  |  |
| 43. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 44. | **Прочие нужды** | | | | | | | |
| 45. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **99405,1** | **99259,1** | **99,9** | |  |  |  |
| 46. | федеральный бюджет | 27902,8 | 27902,8 | 100 | |  |  |  |
| 47. | областной бюджет | 71502,3 | 71356,3 | 99,8 | |  |  |  |
| 48. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 49. | **Мероприятие 4.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **6159,5** | **6013,7** | **97,6** | |  |  | Произведена выплата субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 342 семьям, оплата услуг сберегательного банка по зачислению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| 50. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 | |  |  |  |
| 51. | областной бюджет | 6159,5 | 6013,7 | 97,6 | |  |  |  |
| 52. | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 | |  |  |  |
| 53. | **Мероприятие 5.**  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **27885,8** | **27885,8** | **100** | |  |  | Произведена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2298 гражданам, оплата услуг сберегательного банка по зачислению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам |
| 54. | федеральный бюджет | 27885,8 | 27885,8 | 100 | |  |  |  |
| 55. | областной бюджет | 0 | 0 | 0,0 | |  |  |  |
| 56. | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 | |  |  |  |
| 57. | **Мероприятие 6.** Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **65334,5** | **65334,3** | **99,9** | |  |  | Произведена выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 4518 гражданам, оплата услуг сберегательного банка по зачислению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оплата услуг почты за доставку компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам |
| 58. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 | |  |  |  |
| 59. | областной бюджет | 65334,50 | 65334,3 | 99,9 | |  |  |  |
| 60. | местный бюджет | 0 | 0 | 0,0 | |  |  |  |
| 61. | **Мероприятие 12.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области  по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | **25,3** | **25,3** | **100,0** | |  |  | Оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме произведена 183 гражданам |
| 62. | федеральный бюджет | 17,0 | 17,0 | 100,0 | |  |  |  |
| 63. | областной бюджет | 8,3 | 8,3 | 100,0 | |  |  |  |
| 64. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | |  |  |  |
| 65. | **Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба субсидий**» | | | | | | | |
| 66. | **ВСЕГО по подпрограмме 3,**  **в том числе:** | **7565,8** | **7550,6** | **99,8** | |  |  |  |
| 67. | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | |  |  |  |
| 68. | областной бюджет | 7529,8 | 7514,6 | 99,8 | |  |  |  |
| 69. | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 100 | |  |  |  |
| 70. | Прочие нужды | | | | | | | |
| 71. | **ВСЕГО по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **7565,8** | **7550,6** | **99,8** |  | |  |  |
| 72. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |
| 73. | областной бюджет | 7529,8 | 7514,6 | 99,8 |  | |  |  |
| 74. | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 100 |  | |  |  |
| 75. | **Мероприятие 7.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **785,2** | **784,0** | **99,8** |  | |  | Оплата труда и начисления на оплату труда работникам учреждения; оплата коммунальных услуг, оплата услуг по охране объекта, оплата телефонной связи |
| 76. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |
| 77. | областной бюджет | 785,2 | 784,0 | 99,8 |  | |  |  |
| 78. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |
| 79. | **Мероприятие 8.**  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | **6744,6** | **6730,6** | **99,8** |  | |  | Оплата труда и начисления на оплату труда работникам учреждения; оплата коммунальных услуг, оплата услуг по охране объекта, оплата телефонной связи, интернета |
| 80. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |
| 81. | областной бюджет | 6744,6 | 6730,6 | 99,8 |  | |  |  |
| 82. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |
| 83. | **Мероприятие 10.**  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | **36,0** | **36,0** | **100,0** |  | |  | Курсы повышения квалификации,  приобретение хоз. товаров, питьевой воды. |
| 84. | федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 | 0,0 |  | |  |  |
| 85. | областной бюджет | 0.0 | 0.0 | 0,0 |  | |  |  |
| 86. | местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 100,0 |  | |  |  |