Приложение № 7

|  |
| --- |
| к Порядку формирования иреализации муниципальныхп программ Верхнесалдинскогогородского округа |

**ОТЧЕТ**

**«Обеспечение правопорядка на территории**

**Верхнесалдинского городского округа на 2017- 2027 годы»**

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за 12 месяцев 2023 года (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя[\*](#sub_222) | Процент выполнения | Причины отклонений от планового значения |
| план (год) | план (отчетный период) | факт |
| от годового значения | от значения отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель 1.Повышение уровня обеспечения безопасности населения Верхнесалдинского городского округа |
|  | Задача 1.Стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на территории Верхнесалдинского городского округа |
|  | **Целевой показатель 1.**Снижение уровня преступности | % | не менее 2,0 | не менее 2,0 | 0,0*увеличение количества на 11,1*  | 0 |  | недостаточное оснащение общественных мест камерами видеонаблюдения, малочисленность состава действующей народной дружины, не доукомплектование штатов органов полиции |
|  | **Целевой показатель 3.**Снижение количества преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | % | не менее 1,0 | не менее 1,0 | 0,0*увеличение количества на 21,0*  | 0 |  | недостаточное оснащение общественных мест камерами видеонаблюдения, малочисленность состава действующей народной дружины, не доукомплектование штатов органов полиции |
|  | **Целевой показатель 4.**Увеличение раскрываемости преступлений | % | не менее 1,0 | не менее 1,0 | 0,0*снижение на 14,2*  | 0 |  | недостаточное оснащение общественных мест камерами видеонаблюдения, не доукомплектование штатов органов полиции |
|  | Задача 2.Внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах и раскрытия преступления по «горячим» следам. |
|  | **Целевой показатель 2.**Увеличение количества камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах  | шт. | 49 |  49 | 74 | 160 |  | реализация I этапа внедрения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» по МП «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» |
|  | Задача 3.Организация и совершенствование работы по привлечению населения к охране общественного порядка. |
|  | **Целевой показатель 1.**Увеличение количества общественных объединений/граждан, вовлеченных в охрану общественного порядка  | ед./чел. | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |  |  |
|  | Задача 4. Совершенствование профилактических мер по снижению риска террористических актов |
|  | Целевой показатель 1.Обеспечение антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  | Задача 5. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |
|  | Целевой показатель 1.Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | % | не менее 2,0 | не менее 2,0 | 0*увеличение количества на 250* | 0 |  | Недостаточная эффективностьдеятельности субъектов профилактики правонарушений н/л |

\*Заполняется с нарастающим итогом

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение правопорядка на территории

Верхнесалдинского городского округа на 2017 - 2027 годы»

за 12 месяцев 2023 года (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | выполнение с учетом экономии, процентов | Информация о фактическом исполнении мероприятия |
| план[\*](#sub_111) | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, процентов | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по программе, в том числе** | **155,0** | **152,95** | **98,6** |  |  |  |
|  | Местный бюджет | **155,0** | **152,95** | **98,6** |  |  |  |
|  | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **155,0** | **152,95** | **98,6** |  |  |  |
| 1. 0
 | Местный бюджет | **155,0** | **152,95** | **98,6** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 3. Профилактика дорожной безопасности и правонарушений в общественных местах, на улицах** | 75,0 | **73,0** | **97** |  |  | 23,0 тыс. руб. оплата транспортных услуг по проф. Мероприятию «Безопасное колесо»;50,0 тыс. руб. – приобретение наградной продукции |
|  | Местный бюджет | 75,0 | **73,0** | **97** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 4. Внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности** | 384,0 | **0** | **0** |  |  |  Решением Думы от 14.12.2023 № 106 денежные средства в объеме 384,0 тыс. руб. перераспределены из муниципальной программы |
|  | Местный бюджет | 384,0 | **0** | **0** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 5 Профилактика терроризма** | 30,0 | **30,0** | **100** |  |  | Изготовление печатной продукции профилактического содержания |
|  | Местный бюджет | 30,0 | **30,0** | **100** |  |  |  |
|  | **Мероприятие 5. Профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних и молодежи** | 50,0 | **49,95** | **99,9** |  |  | 30,0 тыс. руб. - приобретение призов для организации проведения для детей и подростков игры «Путешествие в Правоград», 19,95 тыс. руб. – приобретение призов для проведения городских проф.акций |
|  | Местный бюджет | 50,0 | **49,95** | **99,9** |  |  |  |