## форма 1
Отчет
о реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского городского округа"
форма 1
Достижение целевых показателей муниципальной программы
за 2023 год
№ строки | № подпрограммы, цели, задачи, целевого показателя | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя* |  |  | Процент выполнения |  | Причины отклонений от планового значения
|  |  |  | план (год) | план (отчетный период) | факт | от годового значения | от значения отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 1. | Подпрограмма "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа"
2 | 1.1. | Цели: Повышение безопасности проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и повышения уровня энергетического комфорта проживания населения Верхнесалдинского городского округа. 2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. 3. Снижение аварийности систем коммунальной инфраструктуры на территори Верхнесалдинского городского округа
3 | 1.1.1. | Задачи: 1. Реализация мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Создание словий для газификации объектов жилищно-коммунальной сферы и обеспечения надежности системы газоснабжения. 3. Удовлетворение потребности населения в качественных коммунальных услугах. 4. Обеспечение качественной и надежной работы объектов коммунальной инфраструктуры. 5. Снижение технологических потерь в инженерных сетях.
4 | 1.1.1.1. | Протяженность построенных, реконструированных, замененных сетей водоснабжения (нарастающим итогом) | км | х | х | х | х | х
5 | 1.1.1.2. | Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в реконструкции ( замене) | километр | х | х | х | х | х
6 | 1.1.1.3. | Доля городского населения Верхнесалдинского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 97.16 | - | - | - | - | на момент отчетности информация отсутствует, показатель рассчитывается Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области по итогам года в марте 2024года
7 | 1.1.1.4. | Удовлетворенность населения уровнем организации водоснабжения | процент | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 100 | 100 | Показатель определяется по итогам социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальныхэффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации водоснабжения
8 | 1.1.1.5. | Протяженность реконструированных (замененных) тепловых сетей в двухтрубном исчислении (нарастающим итогом) | километр | х | х | х | х | х
9 | 1.1.1.6. | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в реконструкции (замене) | километр | х | х | х | х | х
10 | 1.1.1.7. | Количество построенных блочно-модульных котельных (нарастающим итогом) | единиц | х | х | х | х | х
11 | 1.1.1.8. | Протяженность реконструированных (замененных) сетей водоотведения (нарастающим итогом) | километр | х | х | х | х | х
| 1.1.1.9. | Количество построенных очистных сооружений | километр | х | х | х | х | х
| 1.1.1.10. | Протяженность построенных сетей ливневой канализации | километр | х | х | х | х | х
| 1.1.1.11. | Протяженность построенных газораспределительных сетей (нарастающим итогом) | километр | х | х | х | х | х
| 1.1.1.12. | Удовлетворенность населения уровнем организации газоснабжения | процент | 89.21 | 89.21 | 89.21 | 100 | 100 | Показатель определяется по итогам социологических опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальныхэффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальныхобразований, расположенных на территории Свердловской области, по критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации газоснабжения
| 1.1.1.13. | Количество разработанных и утвержденных нормативных документов подлежащих ежегодной актуализации (схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа) | штук | х | х | х | х | х
14 | 1.1.1.14 | Разработка предпроектных и проектно-сметных документаций (нарастающим итогом) | штук | х | х | х | х | х
15 | 1.1.1.15. | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы | штук | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | Получено положительное заключение грсударственной экспертизы
16 | 1.1.1.16. | Протяженность распределительных сетей водоснабжения, нуждающихся в капитальном ремонте | километр | х | х | х | х | х
17 | 1.1.1.17. | Численность населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек | х | х | х | х | х
18 | 1.1.1.18. | Снижение аварийности систем коммунальной инфраструктуры | процент | х | х | х | х | х
19 | 1.1.1.19. | Разработка топливно-энергетического баланса Верхнесалдинского городского округ | штук | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | разработан топливно-энергетический баланс за 2022 год
20 | 2. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа"
21 | 2.1. | Цель. Повышение уровня энергетической эффективности, в том числе за счет энергосбережения
22 | 2.1.2. | Задача. Повышение уровня эффективности использования энергетических ресурсов
23 | 2.1.1.1. | Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета энергоресурсов | процент | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 100 | 100
| 2.1.1.2. | Количество заявителей получивших компенсационные выплаты за оснащение индивидуальными приборами учета муниципальные жилые и нежилые помещения (нарастающим итогом) | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного мероприятия достигается путем компенсации расходов лицам, понесших фактические расходы на оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа».В 2023 году заявок на компенсацию, за ранее установленные приборы учета холодного, горячего водоснабжения и электроснабжения не поступало.
| 2.1.1.3. | Количество установленных индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальных квартирах Верхнесалдинского городского округа (нарастающим итогом) | штук | х | х | х | х | х
| 3. | Подпрограмма 3. «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»
25 | 3.1. | Цель. «Обеспечение поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа»
26 | 3.1.1. | Задача. «Организация системы поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа»
57 | 3.1.1.1. | Доля садоводческих, огородснических и дачных некоммерческих объединений, получивших субсидии на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий данных некоммерческих объединений от общего количества зарегистрированных на территории Верхнесалдинского городского округа садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | процент | 14 | 14 | 14 | 100 | 100 | Заключено 4 соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Верхнесалдинского городского округа садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям. 1. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 11». 2. Садоводческое некоммерческое товарищество «Садовод-12». 3. Садоводческое некоммерческое товарищество коллективного сада № 13. 4. Садоводческое товарищество коллективного сада № 14.лючено 4 соглашения с СНТ
60 |  | 4. Подпрограмма «Чистая вода»
61 | Цель: «Повышение качества питьевой воды для населения Верхнесалдинского городского округа»
62 | Задача: «Повышение качества питьевой воды в В ерхнесалдинском городском округе посредством модернизации систем водпснабжения и водоподготовки"
63 | 4.1.1.1. | Доля населения Верхнесалдинского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 91.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | на момент отчетности информация отсутствует, показатель рассчитывается Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области по итогам года в марте 2024года
| 5. | «Подпрограмма 5. «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан»
| 5.1. | Цель. Обеспечение мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
| 5.1.1. | Задача. Предоставление гражданам, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
| 5.1.1.1 | Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты, связанные с предоставлением гражданам мер социальной поддержки | единица | х | х | х | х | х

## Форма 2
Приложение 1 к Пояснительной записке
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского городского округа"
форма 2
Выполнение мероприятий
муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Верхнесалдинского городского округа"
за 2023 год
№ строки | Наименование мероприятий/источники расходов на финансирование | объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Выполнение с учетом экономии, % | Информация о фактическом исполнении мероприятия
|  | план* | факт (без учета экономии по результатам проведенных конкурсных процедур) | выполнение, % | экономия по результатам проведенных конкурсных процедур
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Всего по муниципальной программе, в т.ч. | 938 | 936.7 | 99.8614 | 1.3 | 100
3 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
5 | Местный бюджет | 938 | 936.7 | 99.8614 | 1.3 | 100
6 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
7 | Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
9 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
11 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
12 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Прочие нужды | 938 | 936.7 | 99.8614 | 1.3 | 100 | −
15 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
17 | Местный бюджет | 938 | 936.7 | 99.8614 | 1.3 | 100 | −
18 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
19 | Подпрограмма 1."Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдиинского городского округа"
20 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 600.7 | 600.7 | 100 | 0 | 100 | −
22 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
24 | Местный бюджет | 600.7 | 600.7 | 100 | 0 | 100
25 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
26 | 1.Капитальные вложения
27 | Всего по направлению "Капитальные вложения, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
29 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
31 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
32 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
46 | Прочие нужды
47 | Всего по направлению "Прочие нужды", всего, в т.ч. | 600.7 | 600.7 | 100 | 0 | 100 | −
49 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
51 | Местный бюджет | 600.7 | 600.7 | 100 | 0 | 100
52 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
| Мероприятие 15. Проведение государственной экспертизы | 70 | 70 | 100 | 0 | 100 | Получено положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по мероприятию "Капитальный ремонт распределительной сети водоснабжения в г. Верхняя Салда"
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 70 | 70 | 100 | 0 | 100
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 17. Разработка топливно-энергетического баланса Верхнесалдинского городского округа за 2022 год | 52.7 | 52.7 | 100 | 0 | 100 | Топливно-энергетический баланс Верхнесалдинского городского округа за 2022 года разработан
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 52.7 | 52.7 | 100 | 0 | 100
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 18. Изготовление калачей из нержавеющей стали и их монтаж на секции водоподогревателя (теплообменника), расположенного в подвальном помещении многоквартирного жома по адресу: г. В. Салда, ул. К. Маркса, д. 21 | 478 | 478 | 100 | 0 | 100 | Работы по изготовление калачей из нержавеющей стали и их монтаж на секции водоподогревателя (теплообменника), расположенного в подвальном помещении многоквартирного жома по адресу: г. В. Салда, ул. К. Маркса, д. 21 выполнены.
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | 478 | 478 | 100 | 0 | 100
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Подпрограмма 2."Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа"
72 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 100
74 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
76 | Местный бюджет | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
91 | Прочие нужды
92 | Всего по направлению "Прочие нужды", в т.ч. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
96 | Местный бюджет | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Мероприятияе 10. Оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного мероприятия достигается путем компенсации расходов лицам, понесших фактические расходы на оснащение индивидуальными приборами учета жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа».В 2023 году заявок на компенсацию, за ранее установленные приборы учета холодного, горячего водоснабжения и электроснабжения не поступало
106 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Местный бюджет | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Подпрограмма "Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений Верхнесалдинского городского округа"
111 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 249 | 249 | 100 | 0 | 100
113 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
115 | Местный бюджет | 249 | 249 | 100 | 0 | 100 | −
116 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
117 | Прочие нужды
118 | Всего по направлению "Прочие нужды", в т.ч. | 249 | 249 | 100 | 0 | 100 | −
120 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
122 | Местный бюджет | 249 | 249 | 100 | 0 | 100
123 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
124 | Мероприятие 12. Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачнымнекоммерческим объединениям, всего в т.ч. | 249 | 249 | 100 | 0 | 100 | Заключено 4 соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Верхнесалдинского городского округа садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям. 1. Садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 11». 2. Садоводческое некоммерческое товарищество «Садовод-12». 3. Садоводческое некоммерческое товарищество коллективного сада № 13. 4. Садоводческое товарищество коллективного сада № 14.
126 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
128 | Местный бюджет | 249 | 249 | 100 | 0 | 100
129 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −
130 | Подпограмма 4. "Чистая вода"
131 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 88.2 | 87 | 98.6395 | 0 | 98.6395
133 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Местный бюджет | 88.2 | 87 | 98.6395 | 0 | 98.6395
136 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Прочие нужды
138 | Всего по направлению "Прочие нужды", в т.ч. | 88.2 | 87 | 98.6395 | 0 | 98.6395
140 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Местный бюджет | 88.2 | 87 | 98.6395 | 0 | 98.6395
143 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Мероприятие 13. Приобретение расходных материалов для блочно-модульной станции в пос. Басьяновский, всего в т.ч. | 88.2 | 87 | 98.6395 | 0 | 98.6395 | МКУ «Служба городского хозяйства» заключен и исполнен контракт на сумму 87,0 тыс. рублей на приобретение расходных материалов для блочно-модульной станции в пос. Басьяновский.
146 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Местный бюджет | 88.2 | 87 | 98.6395 | 0 | 98.6395
149 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5. «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан»
| Всего по подпрограмме, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие нужды
| Всего по направлению "Прочие нужды", в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 14. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. субсидии местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист1
59 | 3.1.1.3. | Доля используемых участков на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показатель не расчитывается с 2021 года
60 |  | 4. Подпрограмма «Чистая вода»
61 | Цель: «Повышение качества питьевой воды для населения Верхнесалдинского городского округа»
62 | Задача: «Повышение качества питьевой воды в В ерхнесалдинском городском округе посредством модернизации систем водпснабжения и водоподготовки"
63 | 4.1.1.1. | Доля населения Верхнесалдинского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процент | 97.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | на момент отчетности информация отсутсвует