Отчет о реализации муниципальных  программ в Верхнесалдинском городском округе за 2013 год

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2013 год утвержден решением Думы городского округа от 26 декабря 2012 года № 99 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (в редакции решения Думы городского округа от 14 октября 2013 года № 153). Приложением № 8, вышеуказанного решения, утвержден перечень целевых программ, которые финансировались в 2013 году.

В бюджете городского округа на 2013 год запланированы средства бюджета городского округа на финансирование 20 муниципальных целевых программ и 1 ведомственной муниципальной программы.

Информация о финансировании муниципальных программ по состоянию на 01.01.2014 года приведена в приложении № 1.

1. Муниципальная целевая программа «Информационное  общество  Верхнесалдинского  городского  округа»  на  2011 - 2015 годы» утверждена постановлением главы от 10 октября 2011 года № 1163.

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 281,0 | 280,8 | 99,9 |

В 2013 году приобретено 19 системных блоков и 2 ноутбука.

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме, эффективность по программе достигнута.

2. Муниципальная целевая программа «Подготовка  документов  территориального   планирования,  градостроительного  зонирования  и  документации  по  планировке  территории  Верхнесалдинского  городского  округа  на  2011 - 2015 годы» утверждена постановлением главы от 09 декабря 2010 года № 821.

В рамках реализации муниципальной целевой программы выделены средства из областного бюджета по подпрограмме  «Подготовка  документов  территориального планирования, градостроительного  зонирования  и  документации  по  планировке  территории»  областной  целевой  программы  «Развитие  жилищного  комплекса  в  Свердловской  области»  на  2011 - 2015 годы».

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 624,6 | 624,2 | 100,0 |
| местный бюджет | 571,6 | 571,2 | 99,9 |
| областной бюджет | 53,0 | 53,0 | 100,0 |

В рамках данной программы выполнен проект планировки мкр. «Совхозный».

Запланированные мероприятия и выделенные средства освоены в полном объеме, эффективность по программе достигнута.

3. Муниципальная целевая программа «Создание  системы  кадастра  недвижимости  Верхнесалдинского  городского  округа» на  2012 - 2013  годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 02 декабря 2011 года № 1524.

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 800,0 | 520,4 | 65,1 |

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

1) проведение кадастровых работ и проведение государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах- 348,1 тыс. рублей. Кадастровые работы проведены в отношении 65 участков.

2) оценка земельных участков либо оценка права на заключение договоров аренды земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах- 172,3 тыс. рублей. Оценка проведена в отношении 54 участков.

В результате выполнения мероприятий программы подготовлены к предоставлению на торгах 53 земельных участка. По результатам торгов в собственность передано 10 земельных участков, в аренду 21 участок.

В 2013 г. для строительства (кроме ИЖС) предоставлено 11 земельных участков, из них на торгах - 6, без торгов - 5 (из них 3 по ранее проведенной процедуре предварительного согласования места размещения объекта, 2 по решению арбитражного суда).

Помимо этого, проведены кадастровые работы в отношении  7 земельных участков, на которых расположены городские леса, проведена государственная регистрация права муниципальной собственности на эти земельные участки.

Из земель сельскохозяйственного назначения сформирован 31 земельный участок для сельскохозяйственного производства. В 2014 году планируется информирование населения о наличии земельных участков для предоставления и последующей  передачи их в аренду.

Также по результатам выполнения кадастровых работ в рамках реализации муниципальной программы  сформированы 7 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим право на однократное бесплатное получение земельных участков в собственность для ИЖС в соответствии с Законом Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области». В 2013 году предоставлено 9 земельных участков (8 многодетным семьям, 1 инвалиду), которые были сформированы в рамках реализации муниципальной программы в 2012 году.

Запланированные средства освоены не в полном объеме. Не освоение средств составило 279,6 тыс. рублей, в т. ч.:

1)  принято решение не проводить работы по оценке земельных участков в урочище «Кресты», на которые было запланировано 171,3 тыс. руб. и оценку 3 земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов в районе дома №75 по ул.К.Маркса (16,58 тыс. руб.). Оценивать вышеназванные участки признано нецелесообразным, поскольку в течение года не поступило обращений от заинтересованных лиц о предоставлении этих земельных участков.

2) по техническим причинам (необходимость повторного согласования с ГИБДД и владельцами инженерно-коммунальных сетей) не проведены кадастровые работы  и оценка в отношении 2 земельных участков под размещение рекламных конструкций (20,12 тыс.руб.).

3) по причинам, не зависящим от исполнителя работ (необходимость получения согласия федерального органа исполнительной власти на формирование земельного участка, т.к. земельные участки находятся в собственности РФ) не выполнены кадастровые работы в отношении 2 земельных участков под многоквартирными домами в п. Перегрузочная и п. Бобровка (9,07 тыс.руб.), договор на выполнение кадастровых работ был расторгнут.

4) в связи с тем, что в 2013 году не была завершена процедура согласования и утверждения проекта межевания территории восточной части города (перекресток Районная-Энгельса) не проведены кадастровые работы и оценка этих участков.

Мероприятия программы выполнены на 65,1%.

4. Муниципальная целевая программа «Развитие  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Верхнесалдинском  городском  округе в   2011-2013 году» утверждена постановлением главы от 18 ноября 2010 года № 765.

В рамках реализации муниципальной целевой программы выделены средства из областного бюджета по областной целевой программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011-2015 годы».

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1524,8 | 1242,6 | 81,5 |
| местный бюджет | 614,8 | 501,7 | 81,6 |
| областной бюджет | 910,0 | 740,9 | 81,4 |

Выделенные средства направлены:

1.	Компенсация затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), на оплату консультационных услуг по правовым, налоговым, бухгалтерским и другим вопросам ведения предпринимательской деятельности. Предоставлено 65 консультаций – 35,1 тыс. рублей;

2.	Обеспечение деятельности фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» по созданию и функционированию сайта для информирования СМСП о механизмах государственной поддержки и иного характера (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической информацией, информацией в области маркетинга), необходимой для развития СМСП – 126,5 тыс. рублей;

Создан и функционирует сайт Фонда для информирования СМСП www.biznes-vs.ru, информирование в средствах массовой информации (газеты, телевидение, радио, городской портал vsaldе.ru) о мероприятиях Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, о месте и времени проведения для привлечения большого числа участников.

3.	Предоставление субсидий на поддержку выставочно-ярмарочной деятельности СМСП – 15,0 тыс. рублей.

За получением поддержки по участию в выставочно-ярмарочной деятельности обратился 1 субъект МСП.

4.	Предоставление субсидий на компенсацию затрат, произведенных и документально подтвержденных начинающими СМСП- 794,2 тыс. рублей.

По решению комиссии 9 субъектам МСП, были предоставлены субсидии. Создано 11 рабочих мест.

5.	Предоставление субсидий Фонду на поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров СМСП – 263,7 тыс. рублей.

Обучение провели: Автономная некоммерческая организация «Образовательный Центр Развития «Икар», Негосударственное образовательное частное учреждение Дополнительного образования «Специалист-НТ» и Негосударственное образовательное частное учреждение «Потенциал-СОФТ».

6.	Повышение информированности общественности о достижениях в сфере малого предпринимательства. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства в общественном сознании – 8,1 тыс. рублей.

В рамках «Дня предпринимателя - 2013г.»  проведено мероприятие с чествованием лучших предпринимателей города (по итогам  интернет-голосования 8 победителей).

Запланированные средства освоены не в полном объеме. Не освоение средств составило 282,2 тыс. рублей, в т. ч.:

1. не освоено 39,9 тыс. рублей на оплату консультационных услуг. Из запланированных 100 консультаций, предоставлено 65 по причине недостаточного уровня активности СМСП. Услуга носит заявительный характер.

2.	экономия 21,3 тыс. рублей по функционированию сайта. В связи с частым обращением поставщик услуги предоставил скидку.

3.	не освоено 15,2 тыс. рублей по субсидиям на поддержку выставочно-ярмарочной деятельности СМСП. За получением поддержки по участию в  выставочно-ярмарочной деятельности обратился 1 субъект МСП.

4.	Экономия 205,8 тыс. рублей по субсидиям на компенсацию затрат, произведенных и документально подтвержденных начинающими СМСП. Две заявки комиссией были отклонены.

Некоторые мероприятия, запланированные в данной программе, не были реализованы, т.к. СМСП проявили недостаточный уровень активности.

5. Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Верхнесалдинском городском округе» на 2012-2014 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 26 августа 2011 года № 915.

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 3794,9 | 2320,4 | 61,1 |

Проведены мероприятия на общую сумму 2 320,4 тыс. рублей, в т.ч.:

1)	Ремонт шиферной кровли ул. Ленина, 8 – 274,5 тыс. рублей;

2)	Капитальный ремонт жилого помещения пос. Басьяновский ул. Труда, д.1, кв. 3 – 282,5 тыс. рублей;

3)	Субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов – 1 276, 0 тыс. рублей, в т.ч.:

- замена внутренней разводки ГВС и ХВС ул. Энгельса,69 - 257,8 тыс. рублей;

- капитальный ремонт шиферной кровли ул. Рабочей Молодежи,5 – 424,5 тыс. рублей;

- капитальный ремонт шиферной кровли ул. Парковая,2 – 593,7 тыс. рублей.

4) Оплата выполненных работ за 2012 год по  ремонту рулонной кровли ул. Энгельса д. 85/2  - 487,4 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере  1474,5 тыс. рублей, в т. ч.:

1) в связи с отсутствием заявок не состоялся открытый аукцион в электронной форме на проведение работ по ремонту мест общего пользования МКД № 8 по ул. Ленина (3 этаж) -  238,0тыс. рублей;

2) в связи с отсутствием заявок не состоялся открытый аукциона в электронной форме на проведение ремонта фундамента и шиферной кровли  дома № 58 по ул. Чкалова - 194,0  тыс. рублей;

3) не оплачены дополнительные работы по  капитальному ремонту жилого помещения пос. Басьяновский ул. Труда 1-3 (замена дверных и оконных блоков) - 86,3 тыс. рублей. Средства были перераспределены за счет экономии в соответствии с постановлением администрации городского округа от 17.12.2013 года № 3355.  Муниципальный контракт по результатам открытого аукциона в электронной форме заключен в январе 2014 года;

4) в связи с отсутствием договора на управление многоквартирного дома между КУИ и ООО «УК ЖКХ» не освоены средства запланированные для оплаты организациям, осуществляющим управление и обслуживание многоквартирных домов с долей муниципальной собственности, на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов - 871,7 тыс. рублей;

5) Экономия средств в размере 76,0 тыс. рублей образовалась по результатам проведенных расчетов на выплату субсидий на возмещение  затрат на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

6) экономия средств в сумме 8,6 тыс. рублей сложилась по результатам торгов по ремонту рулонной кровли ул. Энгельса, д.85 к.2, по ремонту шиферной кровли ул. Ленина,8, по капремонту жилого помещения п. Басьяновский ул. Труда, д.1 кв.3.

Мероприятия программы выполнены на 61,1%.

6. Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2015 года» утверждена решением Думы городского округа от 29 июля 2009 года № 182.

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 2549,1 | 1205,4 | 47,3 |

Проведены мероприятия на общую сумму 1 205,4 тыс. рублей, в т.ч.:

1)	инженерно-геологические изыскания для разработки проекта централизованного газоснабжения мкр. «Центральный» - 96,169 тыс. рублей;

2)	инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта централизованного газоснабжения мкр. «Центральный» - 140,983 тыс. рублей;

3)	инженерно-экологические изыскания для разработки проекта централизованного газоснабжения мкр. «Центральный» - 206,979 тыс. рублей;

4)	произведена оплата работ, выполненных в 2012 году по проектированию централизованного газоснабжения мкр. «Мамин-Сибиряк»– 502,572 тыс. рублей;

5)	получено положительное заключения экспертизы достоверности определения сметной стоимости газификации мкр. «Мамин-Сибиряк» - 10,0 тыс. рублей;

6)	пуск газа в надземный и внутридомовой газопроводы низкого давления в многоквартирные дома мкр. «Народная Стройка» - 91,463 тыс. рублей;

7) осуществление контроля за строительством наружного и внутреннего газопровода низкого давления в жилые дома мкр. «Народная Стройка» - 57,728 тыс.рублей;

8)	произведена оплата работ, выполненных в 2012 году,   по строительству наружного газопровода в мкр. «Народная Стройка» (3 пусковой комплекс) – 99,5 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 1 343,7 тыс. рублей, в т.ч.:

1)	проектирование, проведение экспертизы проектной документации и предпроектные работы  централизованного газоснабжения мкр. «Центральный» -421,0 тыс. рублей. Работы не выполнены, так как результаты изысканий получены только в сентябре-октябре 2013 года;

2)	проектирование централизованного газоснабжения мкр. «Мамин-Сибиряк» (рабочий проект) – 100,0 тыс. рублей. Средства предусмотрены изначально в бюджете 2013 года, договор на выполнение работ заключен 27.12.2013 года со сроком выполнения в феврале 2014 года. Средства на оплату предусмотрены в бюджете 2014 года.

3)	проверка эффективности использования бюджетных средств по централизованному газоснабжению мкр. «Мамин-Сибиряк» -20,0 тыс. рублей;

4)	инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта газификации д. Северная -691,219 тыс. рублей.

5)	экономия в сумме 111,481 тыс. рублей сложилась в результате выполнения работ:

- инженерно-геологические изыскания для разработки проекта централизованного газоснабжения мкр. «Центральный» - 101,481 тыс. рублей;

- проверка достоверности определения сметной стоимости газификации мкр. «Мамин-Сибиряк» - 10,0 тыс. рублей.

Мероприятия программы выполнены на 47,3%. Эффективность программы не достигнута.

7. Муниципальная целевая программа «Развитие  сети  дошкольных  образовательных  учреждений  в  Верхнесалдинском  городском  округе  на  2010 - 2014 годы» утверждена постановлением главы от 14 июля 2010 года № 455.

На условиях софинансирования выделены средства из областного бюджета по программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы».

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 11028,7 | 10351,8 | 93,9 |
| местный бюджет | 7410,6 | 6844,7 | 92,4 |
| областной бюджет | 3618,1 | 3507,1 | 96,9 |

В рамках данной программы в 2013 году завершены работы по капитальному ремонту здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» с целью создания дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования путем перепрофилирования переданного здания.

Проведены мероприятия на общую сумму 10 351,8 тыс. рублей, в т.ч.:

- Подключение наружной сети холодного водоснабжения;

- Монтаж узла учета тепловой энергии, ХВС, ГВС;

- Работы по устройству системы вентиляции;

- Благоустройство территории (монтаж малых архитектурных форм, теневых навесов, ограждения и системы освещения территории, озеленение, устройство плитки);

- Устройство полов 2 этажа, отделка стен и потолков 1 и 2;

- Устройство коробов под трубы отопления, чистовая отделка полов I этажа и ремонт полов лестничных клеток;

- Замена и устройство внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации, подключение к наружной сети водоснабжения;

- кредиторская задолженность на оплату работ, проведенных в 2012 году, по разработке проектно-сметной и рабочей документации по привязке объекта капитального строительства ДОУ на 135 мест г. В. Салда, ул. К. Маркса, микрорайон «Б».- 782,0 тыс. рублей.

Экономия в размере 676,9 тыс. рублей,  сложилась  в связи с уменьшением объема работ и выплатой подрядчиком неустойки за неисполнение обязательств по капитальному ремонту здания МКДОУ  № 7.

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме, эффективность по программе достигнута.

8. Муниципальная целевая программа «Патриотическое  воспитание  граждан  в  Верхнесалдинском  городском  округе»  на  2011 - 2015  годы» утверждена постановлением главы от 11 ноября 2010 года № 736.

На условиях софинансирования выделены средства из областного бюджета по программе «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы».

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 212,8 | 202,7 | 95,3 |
| местный бюджет | 147,3 | 137,2 | 93,1 |
| областной бюджет | 65,5 | 65,5 | 100,0 |

Все мероприятия, запланированные по программе, выполнены и проведены в полном объеме. В 2013 году были проведены и организованы следующие мероприятия:

1)	Организация проекта,  направленного на оздоровление допризывной молодежи – 43,0 тыс. рублей.

Организован  проект,  направленный  на   оздоровление допризывной  молодежи (учащихся ОУ) в форме туристического похода в горы Таганай (Челябинская область). Были подготовлены списки участников проекта, обеспечено оснащение проекта необходимым оборудованием и снаряжением из имеющегося на балансе общеобразовательных учреждений, приобретены продукты питания (сухой паек), обеспечена доставка участников к месту начала туристического похода и обратно, приняты необходимые меры по обеспечению безопасности участников (22 человека).

2)	Организация и проведение 5-дневных учебных  сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи – 72,0 тыс. рублей;

На базе МБОШИ «Общеобразовательная  школа-интернат среднего (полного) общего образования № 17 «Юные спасатели МЧС» состоялись 5-дневные учебные сборы для учащихся 10 классов школ городского округа (72 человека). Была организована доставка учащихся до места проведения сборов и обратно, 2-х разовое питание, реализован учебный план в количестве 40 часов (основы подготовки граждан  к военной службе, тактика, строевая подготовка, физическая подготовка, химзащита, огневая подготовка).

3)	Приобретение оборудования и инвентаря для военно-патриотических клубов – 77,6 тыс. рублей.

Для военно-патриотического клуба «Дружина» было приобретено оборудование для занятий военно-прикладными видами спорта, туристическое  оборудование для организации походов (спасательные жилеты, катамаран, палатки, рюкзаки, набор котлов, шлемы защиты, лапы, перчатки).

4)	Проведение фестиваля военно-патриотической песни – 5,2 тыс. рублей;

5)	Проведение военно-спортивного праздника «День юного воина»- 5,0 тыс. рублей.

Экономия средств в сумме 10,1 тыс. рублей по данной программе сложилась в связи со снижением стоимости транспортных расходов. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме, эффективность по программе достигнута.

9. Муниципальная целевая программа «Обеспечение  жильем  молодых  семей  на  территории  Верхнесалдинского  городского  округа  на  2011 – 2015 годы» утверждена постановлением главы от 09 ноября 2010 года № 728.

В рамках реализации муниципальной целевой программы выделены средства из областного бюджета по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы».

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5380,2 | 5265,5 | 97,9 |
| местный бюджет | 2054,4 | 1939,4 | 94,4 |
| областной бюджет | 2502,7 | 2502,7 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 823,4 | 823,4 | 100,0 |
| По итогам реализации программы в 2013 году 7 молодым семьям были выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Все 7 молодых семей реализовали свидетельства. Не освоены средства местного бюджета в размере 114,7 тыс. рублей Экономия средств сложилась в связи с тем, что расходование средств местного бюджета производилось пропорционально сумме финансирования из областного бюджета. Запланированные мероприятия проведены в полном объеме, эффективность по программе достигнута. |

10. Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство  дворовых территорий в Верхнесалдинском городском округе – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 23 июня 2011 года № 496.

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 4018,1 | 3358,4 | 83,6 |

В соответствии с утвержденным постановлением администрации городского округа от 21 мая 2013 года № 1363 перечнем мест размещения детских игровых площадок, спортивных площадок и строительства спортивного корта на 2013 год проведено:

- обустройство  спортивных площадок в парке им. Гагарина и в сквере за территорией рынка по ул. Парковая - 2096,8 тыс. рублей;

- строительство спортивного корта по ул. Ленина в пос. Басьяновский- 1 146,3 тыс. рублей. Работы не завершены, не произведено асфальтирование площадки, работы будут продолжены в 2014 году.

Не освоены средства в размере 660,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- 506,6 тыс. рублей в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по строительству корта в пос. Басьяновский;

- 99,9 тыс. рублей по разработке проектно - сметной документации  на обустройство детских игровых площадок. Средства перераспределены постановлением администрации 17 декабря 2013 года за счет экономии по обустройству спортивных площадок. Контракт заключен 10 января 2014 года. Средства на оплату предусмотрены в бюджете на 2014 год.

- экономия 53,5 тыс. рублей  по результатам проведенных торгов в соответствии с    законом 94-ФЗ.

Мероприятия программы со сроком выполнения в 2013 году выполнены на 83,6%  в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по строительству корта.

11. Муниципальная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта Верхнесалдинского городского округа на 2012-2014 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 31 августа 2011 года № 944.

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 3500,0 | 0 |  |

Не приобретен пассажирский  автобус, так как   торги не состоялись в связи  с тем, что единственная заявка не соответствовала техническому заданию. Извещение о проведение электронного аукциона размещено 21 августа 2013 года.

Запланированные мероприятия не реализованы, эффективность по программе  не достигнута.

12. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Верхнесалдинского городского округа» до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 29 августа 2012 года № 1717.

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 4453,9 | 4325,5 | 97,1 |

По данной программе проводились следующие мероприятия:

1) проведен капитальный ремонт сетей наружного освещения -319,3 тыс. рублей:

-  ул. К-Маркса- 189,1 тыс. рублей;

- ул. Парковая – 84,8 тыс. рублей;

- ул. Воронова – 45,4 тыс. рублей.

2) в 34 подведомственных Управлению образования образовательных учреждениях установлено 94 прибора учета (теплоснабжение, ГВС, ХВС, газ, электроэнергия) -2693,3 тыс. рублей;

3) проведена замена оконных блоков   в подведомственных учреждениях:  МБОУ ДОД «ДШИ», МОУ ДОД «Ренессанс», МБУК «ЦХТ» -  469,46 тыс. рублей;

4) заменены дверные  блоки в МБУК «ЦХТ»  - 18,0	тыс. рублей;

5) приобретены и установлены  приборы  учета на ХВС, ГВС и тепловую энергию -  526,6 тыс. рублей;

6) проведена частичная замена системы отопления в МАУК «Кинотеатр «Кедр» - 51,45 тыс. рублей;

7) проведена гидропневматическая промывка системы отопления в  МАУК «Кинотеатр «Кедр» - 63,3 тыс. рублей;

8) проведено энергетическое обследование  МАУК «Кинотеатр «Кедр», МБУК «ЦХТ» - 109,0 тыс. рублей;

9) установлены приборы учета водоснабжения в здании МБУ «Служба городского хозяйства»-8,6 тыс. рублей;

10) проведено энергетическое обследование зданий, находящихся в муниципальной собственности, составлены энергетические паспорта с рекомендациями по внедрению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  (административное здание г. В-Салда, ул. Энгельса,46  с гаражом; пос. Басьяновский, ул. Строителей,1; д. Нелоба, ул. Центральная,29; административное помещение (городской архив) - 66,5 тыс. рублей.

Не освоены средства в размере 128,4 тыс. рублей, в т.ч.:

- не проведен капитальный ремонт сетей наружного освещения по ул. Спортивной в связи с тем, что не были проведены торги -77,6 тыс. рублей;

- не установлены приборы учета водоснабжения в здании архива-8,7 тыс. рублей;

- экономия в сумме 42,1 тыс. рублей по Управлению культуры и Управлению образования по результатам проведенных конкурсов.

Мероприятия программы выполнены на 97,1%.

13. Муниципальная целевая программа «Молодежь Верхнесалдинского городского округа» на 2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 06 июля 2011 года № 581.

На условиях софинансирования выделены средства из областного бюджета по областной целевой программе «Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы».

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 200,7 | 176,2 | 87,8 |
| местный бюджет | 146,7 | 146,7 | 100,0 |
| областной бюджет | 54,0 | 29,5 | 54,6 |

В 2013 года организованы и проведены следующие мероприятия:

- Слет волонтерских отрядов Верхнесалдинского городского округа – 9,6 тыс. рублей.

Участники волонтерских отрядов (200 человек) прошли обучающую программу, которая включает в себя: участие в психолого-педагогических тренингах, веревочный курс, разработку газет, компьютерных презентаций и другой наглядной агитационной продукции.

Лучшие отряды награждены грамотами, ценными подарками, каждый участник получил сертификат.

2)	Организация КВН лиги учащейся молодежи – 10,0 тыс. рублей.

На мероприятии традиционно проведены презентации деятельности школьных молодежных парламентов в творческой форме, с песнями, танцами, фото и видео-презентациями (200 участников).  9 декабря 2013 года в городе Екатеринбурге состоялся конкурс «Вектор успеха» в рамках областного сетевого проекта «Уральская академия лидерства».

2 команды-победители лиги КВН округа приняли  участие в областном конкурсе.

- Конкурс молодежных работ по социальной рекламе – 10,0 тыс. рублей.

Представлено 252 творческих работы (макеты календарей, плакаты, листовки, видеоролики) по 4 номинациям «ЗОЖ», «Экологическое действие», «Согласие», «Общественная инициатива».  Отбор прошли 50 работ. В каждой номинации выявлены победители, награждены грамотами и ценными призами. Выставка работ организована в ДЮЦ, Социально-реабилитационном центре, детском доме, ЦГБ, ОУ № 2,14, 3,17. Видеоролики демонстрировались  на массовых мероприятиях СОШ и техникумов, демонстрировались на местных телеканалах «Орбита» и «Квант».

- Реализация проекта «Молодежный парламент» - 6,0 тыс. рублей.

24 ноября 2012 года состоялись выборы в молодежный парламент учащейся молодежи Верхнесалдинского городского округа.

В выборах приняло участие 50% молодых избирателей обучающихся в учебных заведениях. В 12 одномандатных округах было зарегистрировано 17 кандидатов, 5 юношей и 12 девушек. На основании протоколов окружных избирательных комиссий депутатами молодежного парламента избраны 10 школьников и 2 учащихся в учреждениях СПО. Молодые кандидаты разрабатывали предвыборные программы, направленные на решение актуальных проблем, которые сегодня воплотились в социальные проекты «Формула здоровья», «Молодежные СМИ», «Досуг молодежи», «Я – патриот».

15 ноября 2013 года члены Молодежного парламента посетили с экскурсией Законодательное собрание Свердловской области, где познакомились с системой законодательной власти, пообщались с депутатами, посетили музей.

6 декабря 2013 года прошли выборы  в депутаты молодежного парламента Свердловской области, на которых победил Председатель Верхнесалдинской ТМИК Исаев Максим.

5)	Организация городского конкурса «Семья года» - 10,0 тыс. рублей;

6)	Организация профилактических акций, направленных на профилактику наркомании и ВИЧ-инфекции – 5,0 тыс. рублей;

7)	Организация профилактической акции «Молодежь без пива»- 4,0 тыс. рублей;

8)	Организация городского конкурса «Самая некурящая школа»- 4,0 тыс. рублей;

9)	Городской конкурс трудовых отрядов несовершеннолетних «Будущее строим сами» - 10,2 тыс. рублей;

10)	Организация Дня молодежи – 100,0 тыс. рублей.

Не освоены средства областного бюджета  в размере 24,5 тыс. рублей, в связи с тем, что не был приобретен ноутбук для реализации проекта «Молодежный парламент».

Эффективность программы достигнута на 87,8%.

14. Муниципальная целевая программа «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным  кредитам (займам)» на 2011-2015 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 10 июня 2011 года № 428.

В рамках реализации муниципальной целевой программы выделены средства из областного бюджета по подпрограмме «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным кредитам (займам)» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы».

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1593,2 | 1410,3 | 88,5 |
| местный бюджет | 517,0 | 352,6 | 68,2 |
| областной бюджет | 1076,2 | 1057,7 | 98,3 |

В 2013 году 4 молодым семьям произведены перечисления социальных выплат.

Не освоены средства в размере 182,9 тыс. рублей (областной бюджет – 18,5 тыс. рублей, местный бюджет – 164,4 тыс. рублей). Экономия средств сложилась в связи с тем, что расходование средств местного бюджета производилось пропорционально объему финансирования из областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2013 года в списке молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на территории Верхнесалдинского городского округа, состоит 1 семья.

Запланированные мероприятия проведены в полном объеме, эффективность по программе достигнута.

15. Муниципальная целевая программа «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах в Верхнесалдинском городском округе на 2012-2013 годы» утверждена постановлением администрации от 16 июля 2012 года № 1428.

В рамках реализации муниципальной целевой программы выделены средства из областного бюджета по подпрограмме «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах» областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы».

Основная цель данной программы – обеспечение безопасности граждан за счет модернизации лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах Верхнесалдинского городского округа.

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3187,7 | 3187,7 | 100,0 |
| местный бюджет | 1771,7 | 1771,7 | 100,0 |
| областной бюджет | 1416,0 | 1416,0 | 100,0 |

Произведена замена двух лифтов в многоквартирном доме по адресу: ул. Энгельса, 85/2 (3, 4 подъезд).

Запланированные мероприятия реализованы в полном объеме, эффективность по программе достигнута.

16. Муниципальная программа «Развитие образования в Верхнесалдинском городском округе «Наша новая школа» на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации от 12 октября 2012 года № 2048.

В рамках реализации муниципальной целевой программы выделены средства из областного бюджета по программе «Развитие образования в Свердловской области «Наша новая школа» на 2011-2015 годы».

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 66796,7 | 18022,6 | 27,0 |
| местный бюджет | 63378,7 | 14622,2 | 23,1 |
| областной бюджет | 3418,0 | 3400,4 | 99,5 |

В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия:

1)	Осуществление мероприятий по капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения – 8 445,1 тыс. рублей  (в т.ч. областной бюджет -218,0 тыс. рублей), в т.ч.:

- МБОУ № 2: замена оконных блоков,  замена кабельной системы пожарно – охранной сигнализации в помещении школы,  монтаж пожарной сигнализации в подвальном помещении школы (ряды 2-12), монтаж пожарной сигнализации в подвальном помещении школы (ряды 14-19);

- МБОУ № 3: ремонт спортзала, ремонт санузлов, ремонт освещения в спортивном зале, ремонт раздевалок спортивного зала, замена окон в спортивном зале;

- МБОУ № 6: ремонт санузлов на первом этаже младшего блока, ремонт санузла (мужского) на втором этаже младшего блока, монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (1,2 этаж), монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (3 этаж), монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (подвальное помещение);

- МБОШИ №9: замена оконных блоков в учебном корпусе, ремонт полов, замена наружных дверей, ремонт оконных откосов;

- МКОУ№ 12: ремонт системы отопления, ремонт спортзала, ремонт санузла на втором этаже;

- МБОУ № 14: капитальный ремонт кровли, реконструкция и замена электрических групповых сетей;

- МБОШИ№ 17:  ремонт кровли, ремонт пожарной сигнализации;

- НСОШ:  замена оконных блоков;

- МБДОУ№5 «Золотая рыбка»:  ремонт системы отопления;

- МБДОУ №20 «Кораблик»: ремонт душевой и санузла в бассейне;

- МБДОУ№22 «Родничок»: замена полового покрытия, устройство покрытия полов фанерой;

- МБДОУ№24 «Дельфинчик»: ремонт системы отопления и горячего водоснабжения, ремонт прачечной, ремонт вентиляционной системы, ремонт цокольной части бассейна;

- МБДОУ№41 «Петушок»:  замена полов, ремонт разводки по подвалу холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации;

- МБДОУ№51 «Вишенка»: ремонт кровли, ремонт козырьков, замена полового покрытия в группах и на путях эвакуации;

-  МАОУ ДОД «ДЮЦ»:  ремонт путей эвакуации;

- МБОУ ДОД «ДЮСШ»:  ремонт сигнализации, установка окна.

2) строительство муниципальной бюджетной образовательной школы № 1 им. А.С. Пушкина:

- разработка электронной версии проектно-сметной документации в транслируемый формат программы «Гранд-смета» по объекту капитального строительства школа № 1- 50,0 тыс. рублей;

- экспертиза достоверности сметной документации инвестиционного проекта по объекту капитального строительства школа № 1 – 20,0 тыс. рублей;

- начаты работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства школы – 3147,7 тыс. рублей.

3) Приобретение  автобуса для подвоза обучающихся – 1 365,0 тыс. рублей (в т.ч. областной бюджет -682,5 тыс. рублей).

Приобретен автобус для муниципального бюджетного общеобразовательной школы – интернат «Общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования №17 «Юные спасатели МЧС».

4) Ремонт загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка»- 4 999,8  тыс. рублей (в т.ч. областной бюджет -2 499,9 тыс. рублей), в т.ч. проведены следующие ремонты:

- ремонт адресной системы пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре в корпусах №, 3,4,5, клубе и столовой;

- замена деревянных  оконных блоков на блоки ПВХ в корпусах №3, 4, 5 и столовой;

- ремонт душевых комнат и санитарных комнат в корпусах № 3, 4, 5;

- монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в административном корпусе;

- монтаж сетей связи между корпусами;

- монтаж видеонаблюдения;

- ремонт помещений корпуса №3,4 и замена покрытия пола в пищеблоке;

- ремонт цокольной части зданий, стен и крылец корпусов №3,4;

- ремонт душевых кабин и установка биде.

Не освоены средства в размере 48771,4 тыс. рублей, в т.ч.:

- Не освоены бюджетные средства в сумме 48736,4 тыс. руб. по строительству  здания школы № 1  в связи с тем, что строительство школы в 2013 году не начато, так как с 26.07.2013года по 26.12.2013 года на сайте госзакупок проводились конкурсные процедуры на строительство школы, аукцион состоялся 26.12.2013 года, контракт заключен в январе 2014 года;

- Экономия средств в размере 35,0 тыс. рублей сложилась по результатам аукциона на приобретение автобуса.

Мероприятия программы выполнены на 27%, так как строительство школы в 2013 году не начато.

17. Муниципальная целевая программа «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Верхнесалдинского городского округа" на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации от 5 июля 2012 года № 1335.

В рамках реализации муниципальной целевой программы выделены средства из областного бюджета по подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012-2016 годы».

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 20321,5 | 8405,6 | 41,4 |
| местный бюджет | 13357,5 | 5530,4 | 41,4 |
| областной бюджет | 6964,0 | 2875,2 | 41,3 |

Выделенные средства направлены на строительство трехэтажного 21 - квартирного жилого дома в г. Верхняя Салда для переселения граждан из аварийных домов и домов с высоким уровнем износа.

Не освоены средства в размере 11 915,9 тыс. рублей (областной бюджет – 4 088,8 тыс. рублей, местный бюджет – 7 827,1 тыс. рублей). Средства не освоены в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств: работы не выполнены в установленные сроки.

Основными причинами неисполнения муниципального контракта по строительству жилого дома является задержка поставки строительных материалов, что подтверждается письмами подрядчика.

Мероприятия программы выполнены на 41,4% в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств.

18. Муниципальная целевая программа «Развитие культуры и искусства на территории Верхнесалдинскогго городского округа на 2013-2015 годы»    утверждена постановлением главы от 28 сентября 2012 года № 1947.

В рамках реализации муниципальной целевой программы выделены средства из областного бюджета по программе «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 годы».

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3911,7 | 3779,4 | 96,6 |
| местный бюджет | 2786,7 | 2654,6 | 95,3 |
| областной бюджет | 1125,0 | 1124,8 | 100,0 |

1) проведены работы в следующих учреждениях:

МБОУ ДОД «ДШИ»:

- ремонт остекления  лестничной клетки -196,0 тыс. рублей;

- ремонт эвакуационного выхода западной стороны здания- 185,7 тыс. рублей;

МБОУ  ДОД «ЦДТ»:

- замена кровли в здании - 1096,92 тыс. рублей;

- замена окон в здании - 350,0 тыс. рублей;

МАОУ ДОД «ДШИ «Ренессанс»:

- ремонт коридора пола в классе фортепиано - 61,6 тыс. рублей;

МБОУ «ЦБС»

- установка охранной сигнализации - 84,0 тыс. рублей;

- ремонт крыльца и тамбура - 146,75 тыс. рублей;

- подключение к сети интернет, оплата трафика и техобслуживание  интернета – 11,41 тыс. рублей;

2) приобретено:

МБОУ ДОД «ДШИ»:

- 2 ноутбука, 2 персональных компьютера для класса музыкально-компьютерных технологий, дизайна и графики -120,43 тыс. рублей;

МБОУ «ЦБС»:

- 2 187 экз. книжного фонда (в том числе подписные издания) – 400,0 тыс. рублей (275,0 тыс. рублей- местный бюджет, 125,0 тыс. рублей - областной бюджет);

- программное лицензионное обеспечение - 125,0 тыс. рублей;

МАУК ЦК ДК

- оборудование для гастрольных выездов и свето-звуковое оборудование для концертных залов - 999,79 тыс. рублей (областной бюджет).

Не освоены средства в размере 132,3 тыс. рублей, в том числе:

- на подключение к сети интернет в сельских территориях в связи с отсутствием возможности подключения - 80,6 тыс. рублей;

- экономия по торгам – 51,7 тыс. рублей (в том числе 0,2 тыс. рублей – средства областного бюджета).

Запланированные мероприятия реализованы в полном объеме, эффективность по программе достигнута.

19. Муниципальная целевая программа «Экология и природные ресурсы Верхнесалдинского городского округа на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации от 01 июня 2012 года № 1128.

В рамках реализации муниципальной целевой программы выделены средства из областного бюджета по программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области" на 2009-2015 годы» и средства федерального бюджета по программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 37170,7 | 28267,8 | 76,0 |
| местный бюджет | 12108,0 | 7609,6 | 62,8 |
| областной бюджет | 10062,7 | 8860,6 | 88,1 |
| Федеральный бюджет | 15000,0 | 11797,6 | 78,7 |

Проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт гидротехнического сооружения - 22 795,0 тыс. рублей (2 199,5 тыс. рублей- местный бюджет, 8 797,9 областной бюджет, 11 797,6 федеральный бюджет).

- очистка лесов от мусора в границах городского округа -100,0 тыс. рублей;

- ликвидация несанкционированных свалок на территории Верхнесалдинского городского округа  - 200,0 тыс. рублей;

Ликвидировано 13 несанкционированных свалок на территории Верхнесалдинского городского округа включая лесные зоны общим объемом около 460 м³;

4) сбор и утилизация (обезвреживание) ртутьсодержащих отходов – 34,9 тыс. рублей;

5) инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания для проектирования на объект: полигон твёрдых бытовых и промышленных отходов (ТБО и ПО) в г. Верхняя Салда Верхнесалдинского городского округа Свердловской области – 4 321,2 тыс. рублей.

6) проведение контроля качества атмосферного воздуха в г. Верхняя Салда – 116,7 тыс. рублей;

- обустройство источников нецентрализованного водоснабжения – 448,7 тыс. рублей (в т.ч. средства областного бюджета- 62,7 тыс. рублей);

Обустроено 5 источников нецентрализованного водоснабжения.

8) проведение химико-бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения – 69,3 тыс. рублей;

9) получение гидрогеологического заключения на источник нецентрализованного водоснабжения – 25,0 тыс. рублей;

- очистка территории береговой зоны Верхнесалдинского пруда от мусора – 50,0 тыс. рублей;

- проведение химико-бактериологических анализов воды Верхнесалдинского пруда в местах купания населения- 37,4 тыс. рублей;

- изготовление и установка предупредительных щитов, запрещающих свалку мусора – 29,6 тыс. рублей. Установлено 8  предупредительных щитов, запрещающих свалку мусора на наиболее проблемных,  в плане захламления, территориях городского округа;

- проведение экологических выставок – 40,0 тыс. рублей.

Не освоены средства   в размере 8902,9 тыс. рублей, в т.ч.:

- на капитальный ремонт гидротехнического сооружения -4705,0 тыс. рублей,  в связи с поздним началом проведения капремонта (октябрь 2013 года). Оплата была произведена по фактическому объему выполненных работ за истекший период;

- на разработку лесохозяйственных регламентов городских лесов – 2136,4 тыс. рублей. Средства не освоены в связи с тем, что из-за  длительных сроков согласования  работ по землеустройству и неоднократного отказа Кадастровой палаты в постановке земель на кадастровый учет,  не оформлены в муниципальную собственность городские леса. В конце декабря 2013 года леса были оформлены в муниципальную собственность;

- на ведение форм лесного реестра городских лесов- 25,0 тыс. рублей. Средства не освоены в связи с тем, что не оформлены были в муниципальную собственность городские леса.

- сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов- 15,1 тыс. рублей. Договор заключен на фактический объем накопленных РСО в 2013 году;

- 343,3 тыс. рублей – экономия средств по результатам аукционов на проведение инженерно-геодезических и инженерно-гидрометеорологических изысканий для проектирования на объект: полигон твёрдых бытовых и промышленных отходов;

- не выполнен проект обоснования расчетной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для проектируемого полигона ТБО и ПО г. Верхняя Салда – 400,0 тыс. рублей и отчет оценки  риска для здоровья населения при обосновании размеров санитарно-защитной зоны проектируемого полигона ТБО и ПО – 280,0 тыс. рублей.

Работы преждевременны. Выполнение возможно при наличии проекта строительства полигона.

- не выполнен проект оценки воздействия объекта на окружающую среду – экологическое обоснование размещение полигона ТБО и ПО в г. Верхняя Салда – 875,5 тыс. рублей.

Выполнение работ  возможно только при разработке основного проекта строительства полигона.

- 83,1 тыс. рублей – экономия средств по результатам котировок на выполнение работ по проведению контроля качества атмосферного воздуха в г. Верхняя Салда;

- 25,8 тыс. рублей на передачу информации о неблагоприятных метеорологических условиях.

Не было необходимости в заключении договора. Данная информация предоставляется в оперативном порядке в Администрацию городского округа службой ЕДДС.

- 10,7 тыс. рублей- экономия по результатам котировок на проведение химико-бактериологических анализов воды источников нецентрализованного водоснабжения;

- на проведение мероприятий по обеспечению экологической безопасности в сфере природопользования -3,0 тыс. рублей. Экономия, в связи с тем, что фактическая стоимость услуги, согласно предъявленных к оплате счетов, ниже запланированных сумм.

Мероприятия программы выполнены на 76%.

20. Муниципальная целевая программа «Строительство объектов  социальной  и  коммунальной  инфраструктуры  Верхнесалдинского  городского  округа 2009-2012 годы» утверждена решением Думы городского округа от 07.05.2008 года № 28.

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 698,0 | 698,0 | 100,0 |

Средства направлены на погашение основного долга  по строительству роддома  по исполнительному листу.

21. Ведомственная муниципальная программа «Организация подвоза обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина» в 2012-2013 годах» утверждена постановлением администрации от 15 февраля 2012 года № 279.

|  | План на 2013 год, тыс. рублей | Факт за 2013 год, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | 345,7 | 332,4 | 96,2 |

Средства направлены на оплату услуг по подвозу учащихся.

Экономия средств в размере 96,2 тыс. рублей сложилась в результате выхода на линию одного автобуса в период эпидемии гриппа и ОРВИ.

Запланированные мероприятия реализованы, эффективность по программе достигнута.

Первый заместитель главы администрации                                         И.В. Туркина