Информация о реализации муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе за 9 месяцев 2015 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2015 год утвержден решением Думы городского округа от 10 декабря 2014 года № 283 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. Приложением № 8 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ, финансируемых в 2015 году.

На финансирование 15 муниципальных программ в бюджете городского округа на 2015 год запланированы средства в сумме 1 294 632,0 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета -  543 983,5 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 9 месяцев составило 817 633,5 тыс. рублей или 63,2 % от запланированного годового объема.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.09.2014 № 3001.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 35 699,9 | 1 133,9 | 3,2 |
| местный бюджет | 35 699,9 | 1 133,9 | 3,2 |
| областной бюджет | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 06.05.2015 года № 1488.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета будут направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского до 2021 года» за 9 месяцев освоено 1 133,9 тыс. рублей, в том числе:

инженерные изыскания на объекте: сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в г. В-Салда;

инженерные изыскания на объекте: сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в д. Северная;

разработка схемы водоснабжения и водоотведения Верхнесалдинского городского округа до 2029 года.

Дополнительно заключены контракты на:

инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для разработки проектной документации на электроснабжение мкр. «Мельничный», мкр. «Юго-Восточный», ул. Ветеринарная-ул. Лесная» в г. В-Салда;

разработку программного документа к программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа;

разработку обосновывающих материалов к программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа;

актуализацию первого и второго тома схемы теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа;

актуализацию электронной модели схемы теплоснабжения Верхнесалдинского городского округа.

Оплата по заключенным контрактам будет проведена в 4 квартале 2015 года.

Средства в сумме 23125,5 тыс. рублей, выделенные на модернизацию котельной № 3 будут освоены в 4 квартале 2015 года.  Проект постановления «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества» разработан и направлен на согласование.

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»:

подписано постановление администрации городского округа от 04.09.2015 № 2627 «Об утверждении Положения о порядке отбора и предоставления в 2015 году субсидий на возмещение затрат на установку счетчиков в многоквартирных домах, расположенных на территории  Верхнесалдинского городского округа, юридическим лицам, в том числе управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям».

2. Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 06.10.2014 № 3067.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 9 112,6 | 3 208,1 | 35,2 |
| местный бюджет | 9 112,6 | 3 208,1 | 35,2 |
| областной бюджет | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 06.03.2015 года № 885.

В соответствии с Планом мероприятий выделенные средства направлены на реализацию подпрограммы № 1 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Верхнесалдинского городского округа до 2021 года».

За 9 месяцев:

перечислены взносы на капитальный ремонт в Региональный фонд за муниципальный фонд;

оплачены работы по капитальному ремонту жилого помещения в п. Басьяновский по контракту, заключенному в 2014 году;

3. Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья до 2021года» утверждена постановлением администрации городского округа от 26.06.2014 № 2030.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 43 738,3 | 2 325,9 | 5,3 |
| местный бюджет | 16 999,1 | 1 490,7 | 8,8 |
| областной бюджет | 26 739,2 | 835,2 | 3,1 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 15.01.2015 года № 10.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета будут направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Развитие жилищного строительства» освоено 98,6 тыс. рублей. Средства направлены на оплату работ по внесению изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки Верхнесалдинского городского округа применительно к населенному пункту  деревня Северная.

Дополнительно:

заключен контракт на сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Срок исполнения контракта – 31.12.2015 года;

заключен контракт на внесение изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки г. В-Салда. Срок исполнения контракта – 12.11.2015 года;

разработана документация для проведения электронного аукциона по подготовке карты-плана территории.

По подпрограмме «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа» освоено 1 113,7 тыс. рублей:

оплачены работы по сносу жилых помещений, признанных непригодными для проживания и с высоким уровнем износа (ул. Труда,2; ул. Труда,6; ул. Кирова,50; ул. Розы-Люксембург, 186; ул. III Интернационала,55а);

13.08.2016 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области зарегистрирован муниципальный контракт  по приобретению одного жилого помещения в пос. Басьяновский;

по акту проверки произведен возврат 17,5 тыс. рублей в областной бюджет.

Средства областного бюджета в сумме 14083,1 тыс.руб., предусмотренные планом мероприятий на долевое участие в строительстве жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа д. Никитино не будут осваиваться. В связи с невыполнением застройщиком взятых на себя обязательств, в соответствии с муниципальными контрактами, администрация городского округа в феврале 2015 года подписала соглашения о расторжении трех муниципальных контрактов.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» освоено 1 113,6 тыс. рублей:

в 2014 году из 15 молодых семей, получивших свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 2 молодые (многодетные семьи) не приобрели жилье из-за отсутствия на рынке жилья жилых помещений требуемой площади:

не менее 90 кв. м. (6 чел. х 15 кв. м.);

не менее 75 кв. м. (5 чел. х 15 кв. м.).

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2014 году были выданы 01 декабря 2014 года со сроком действия до 01 сентября 2015 года.

Одна семья в мае 2015 года реализовала свидетельство, приобретя жилье площадью 75 кв. м.

Вторая семья в июне 2015 года написала заявление об отказе в реализации свидетельства и о снятии с учета нуждающихся в жилом помещении.

Заключено соглашение с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области о предоставлении социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 2015 году.

В 4 квартале 2015 года 27 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2015 году и до конца финансового года приобретут в собственность жилые помещения.

4. Муниципальная программа «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3158.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 28 648,6 | 15 866,5 | 55,4 |
| местный бюджет | 28 261,8 | 15 866,5 | 56,1 |
| областной бюджет | 386,8 | 0 | 0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 28.01.2015 года № 386.

По итогам 9 месяцев заключены контракты на выполнение следующих работ:

реставрация памятников погибшим в Великой Отечественной войне;

изготовление и установка мемориальной доски в связи с 70-летием Великой Отечественной войны;

установка спортивно-игровых комплексов для занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе;

комплексное благоустройство дворовых территорий;

устройство площадки по ул. Ленина, для проведения массовых мероприятий;

летнее содержание 38 детских игровых площадок;

приобретение урн;

текущее обслуживание и ремонт сетей наружного освещения;

замена светильников с дуговыми лампами на светодиодные светильники;

капитальный ремонт наружного освещения (совместный подвес)  после установки новых комплектных трансформаторных подстанций;

строительство сетей наружного освещения дороги от д.4 ул. Восточная до ул. Сабурова (район детского сада № 20, гаражей, д. 68 ул. Молодежный поселок, школа № 3, д. 9 ул. Сабурова);

посадка и уход за растениями;

обрезка деревьев и кустарников;

акарицидная обработка территорий городских парков и скверов;

зимнее содержание территорий, не входящих в придомовые;

сбор и уборка мусора;

кошение травы;

содержание кладбищ;

содержание в рабочем содержании прорубей для забора воды пожарными машинами;

регулирование численности безнадзорных собак;

подбор трупов животных и их утилизация.

5. Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3156.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 66 882,4 | 34 845,1 | 52,1 |
| местный бюджет | 66 882,4 | 34 845,1 | 52,1 |
| областной бюджет | - | - | - |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 28.01.2015 года № 382.

В соответствии с планом средства бюджета  направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» за 9 месяцев освоено 22 562,8 тыс. рублей:

корректировка проектно-сметной и рабочей документации по строительству автодороги по ул. Энгельса на участке от ул. Энгельса, д.48 до ул. Энгельса, д.60/2, проведение государственной экспертизы проектной документации и проверка достоверности определения сметной стоимости проекта по объекту;

ремонт автомобильных дорог:

- по ул. III Интернационала от ул. Р.Молодежи до ул. Ленина;

- ул. Устинова от ул. Воронова до д.15 ул. Устинова;

-ул. Устинова от ул. Парковая до д. 15 ул. Устинова;

ремонт тротуаров  общего пользования и подходов к пешеходным переходам;

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

возврат в областной бюджет средств, выделенных на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (по акту проверки Счетной палаты Свердловской области) в сумме 39,9 тыс. рублей;

Дополнительно заключены контракты со сроком оплаты в 4 квартале 2015 года на:

ремонт автомобильной дороги по ул. 25 Октября;

ремонт ограждения ГТС по ул. Р-Люксембург;

устройство остановочных площадок в г. В-Салда;

ремонт тротуаров  общего пользования и подходов к пешеходным переходам (ул. Рабочей Моложежи);

ремонт тротуара  общего пользования по ул. К-Маркса от ул. Р-Люксембург до ул. Сабурова и подхода к пешеходному переходу на перекрестке ул. К-Маркса с ул. Р-Люксембург;

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ул. 25 Октября, д.8, ул. К-Маркса, д.9, проезды к д. 29,31 по ул. К-маркса);

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (ул. Воронова,4).

По подпрограмме «Содержание дорожного хозяйства» за 9 месяцев освоено 11 996,5 тыс. рублей, оплачены фактически выполненные работы:

по содержанию автомобильных дорог;

по зимнему содержанию дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

По подпрограмме «Дорожная безопасность» за 9 месяцев освоено 285,8 тыс. рублей, в том числе:

установка дорожных знаков (произведена оплата работ за 2014 год);

эксплуатация светофорных объектов;

электроэнергия светофорных объектов.

Дополнительно заключены контракты со сроком оплаты в 4 квартале 2015 года на:

техническое обслуживание дорожных знаков;

разметка проезжей части;

ремонт транспортных и пешеходных светофоров.

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасного природопользования на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3157.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 23 642,4 | 9 865,4 | 41,7 |
| местный бюджет | 3 793,3 | 304,5 | 8,0 |
| областной бюджет | 19 849,1 | 9 560,9 | 48,2 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 24.06.2015 года № 1947.

В соответствии с планом мероприятий средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм.

По подпрограмме «Экологическая безопасность» освоено 56,2 тыс. рублей, в том числе:

разработана документация на обустройство источников нецентрализованного водоснабжения;

обеспечение транспортной доставки участников областного съезда «Родники»;

проведение мониторинга воды, атмосферного воздуха  Верхнесалдинского городского округа.

По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» освоено 9 560,9 тыс. рублей:

капитальный ремонт гидротехнического сооружения.

разработана документация на оказание комплекса услуг по документационному сопровождению ввода в эксплуатацию Верхнесалдинского гидроузла.

По подпрограмме «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов» освоено 248,3 тыс. рублей, в том числе:

проведение лесоустроительных работ, разработка лесохозяйственного регламента городских лесов.

7. Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 10.11.2014 № 3405.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 16 171,4 | 7 190,2 | 44,5 |
| местный бюджет | 16 171,4 | 7 190,2 | 44,5 |
| областной бюджет | - | - | - |
| План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 17.02.2015 года № 678. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию четырех подпрограмм. По подпрограмме «Профилактика правонарушений на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 693,0 тыс. рублей, в том числе: приобретение мобильного автогородка; приобретение приборов учета для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе; техническое обслуживание охранной сигнализации и системы видеонаблюдения ГТС; изготовление 5 стендов по профилактике терроризма; организация акции по профилактике экстремизма «Мир без насилия»; проведение городского фотоконкурса «равенство в объективе; организация акции по профилактике правонарушений «Светлые надежды – темные опасения»; организация для детей и подростков игры «Путешествие в Правоград» на территории образовательных учреждений и летних лагерей (приобретение подарков); организация и проведение городских сборов учащейся молодежи «Истина, рожденная в веках»; организация профилактических акций, направленных на профилактику ВИЧ-инфекции и наркомании; приобретение интерактивной выставки «Помнить, знать, жить»; организация конкурса фото-коллажей, направленных на профилактику ДТП для учащихся начальных классов; проведение городских соревнований юных велосипедистов; организация молодежной информационно-пропагандистской акции, посвященной памяти жертв ДТП. По подпрограмме «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 204,3 тыс. рублей, в том числе: противопожарное опахивание населенных пунктов, обустройство защитных полос, противопожарных разрывов в д. Северная, д. Никитино, д. Балакино, д. Нелоба, д. Малыгино, пос. Песчаный карьер, п. Тагильский Кордон, п. Ежевичный, п. Бобровка; проведение городского слета дружин юных пожарных; проведение городских юношеских соревнований по пожарно-прикладному спорту; проведение городского фестиваля детского и юношеского творчества противопожарной направленности «Звездный фейерверк-2015». По подпрограмме «Совершенствование гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Верхнесалдинского городского округа» освоено 285,8 тыс. рублей, в том числе: обеспечение оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение безопасности людей на водных объектах. По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» освоено 6 007,1 тыс. рублей. 8. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка некоммерческих организаций на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 07.06.2014 № 2186. План на 2015 год, тыс. рублей Факт на 01.10.2015, тыс. рублей Исполнение, % Всего 2 112,5 1 104,5 52,3 местный бюджет 1 676,0 668,0 39,9 областной бюджет 436,5 436,5 100,0 План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 30.03.2015 года № 1133. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм: Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства». Соглашение между администрацией городского округа и Министерством инвестиций и развития Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Свердловской области на софинансирование муниципальной подпрограммы подписано 30 марта 2015 года. Соглашение между администрацией городского округа и Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» о предоставлении субсидий на финансирование Плана мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Верхнесалдинского городского округа подписано 10 июня 2015 года. Порядок предоставления субсидии Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» утвержден постановлением администрации городского округа от 10.06.2015 № 1828. В рамках реализации Соглашения средства областного и местного бюджета перечислены Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» в полном объеме. По итогам 9 месяцев реализованы следующие мероприятия: оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Консультацию получили 40 субъектов малого и среднего предпринимательства; организация обучения субъектов малого и среднего предпринимательства. Обучение прошли 54 субъекта малого и среднего предпринимательства. Обучение проходило по следующим темам: «Основы предпринимательства», «Пожарно-технический минимум», «Охрана труда», «1С. Бухгалтерия», «Основы бизнес-планирования». информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Техническое обслуживание, обновление материалов о мероприятиях и механизмах поддержки на сайте Фонда http://biznes-vs/ru// За отчет период обновление произведено 48 раз; повышение информированности общественности о достижениях в сфере малого предпринимательства. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства в общественном сознании. Проведение Дня предпринимательства. В данном мероприятии участие приняли 102 человека. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». Принято постановление администрации городского округа «О предоставлении субсидий из средств бюджета Верхнесалдинского городского округа на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 2015 году». Отбор некоммерческих организаций, которым будут предоставлены субсидии, будет произведен до 5 ноября 2015 года. Подпрограмма «Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих организаций». Принято постановление администрации Верхнесалдинского городского округа «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2015 году субсидий на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа». Заявки поступили от 9 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих организаций. После рассмотрения 20 ноября 2015 года комиссией заявок, будет определен размер субсидии. 9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.08.2014 № 2573. План на 2015 год, тыс. рублей Факт на 01.10.2015, тыс. рублей Исполнение, % Всего 2 638,3 2 064,2 78,2 местный бюджет 2 576,4 2 064,2 80,1 областной бюджет 61,9 0 0 План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 30.03.2015 года № 1133. В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм: По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 902,4 тыс. рублей. Средства направлены на: оплату услуг по обучению плаванию учащихся общеобразовательных учреждений, по аренде за пользование спортивными сооружениями при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий; приобретение призов, наградной атрибутики, цветов; приобретение спортивного инвентаря для организации и проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий; обеспечение автотранспортом спортивных сборных команд городского округа для участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях. По подпрограмме «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 1 044,1 тыс. рублей, в том числе: выплата грантов и премий на поддержку талантливой молодежи. По результатам проведенного конкурса выплачены премии 7 человекам, гранты -2 коллективам; организация городского конкурса «Семья года» (приобретение подарков); награждение лучшей молодежи в честь Всероссийского Дня молодежи (приобретение подарков, наградной атрибутики). По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» освоено 117,7 тыс. рублей, в том числе: организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи (транспортные услуги, питание, призы); проведение фестиваля военно-патриотической песни (приобретение подарков). |

10. Муниципальная программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2014 № 3153.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 623 772,6 | 459 906,7 | 73,7 |
| местный бюджет | 297 147,7 | 221 454,8 | 74,5 |
| областной бюджет | 326624,9 | 238 451,9 | 73,0 |

В соответствии с планом мероприятий по реализации программы средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм.

На реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе» направлено 186 219,4 тыс. рублей, в том числе:

организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях;

повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений.

На реализацию подпрограммы «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе» направлено 209 578,0 тыс. рублей, в том числе:

организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав    на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений;

осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях;

обеспечение проезда обучающихся в пределах территории Верхнесалдинского городского округа (подвоз детей ОУ №1).

На реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском городском округе» направлено 31564,4 тыс. рублей, в том числе:

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования;

организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Верхнесалдинском городском округе;

обеспечение мероприятий по организации трудоустройства подростков;

обеспечение мероприятий на развитие материально-технической базы муниципальных организации дополнительного образования детей-детско-юношеских спортивных школ;

повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений;

обеспечение мероприятий на развитие материально-технической базы детско-юношеской спортивной школы.

На реализацию подпрограммы «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Верхнесалдинского городского округа» направлено 17 201,3 тыс. рублей, в том числе:

капитальный ремонт, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации муниципальных образований;

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений о/л «Лесная сказка».

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе до 20121 года» направлено 15 343,6 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности органов  местного самоуправления;

обеспечение деятельности подведомственных управлению образования учреждений;

выплата пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы;

повышение размера минимальной заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений.

11. Муниципальная программа «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 13.10.2014 № 3108.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 133 345,7 | 96 170,3 | 72,1 |
| местный бюджет | 133 331,1 | 96 170,3 | 72,1 |
| областной бюджет | 14,6 | 0 | 0 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 18.03.2015 года № 1050.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию пяти подпрограмм:

На реализацию подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности, библиотечного, музейного дела и кинообслуживание населения» направлено 47 609,1 тыс. рублей, в том числе:

организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций;

организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек;

организация деятельности учреждений культуры культурно - досуговой сферы;

организация проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства:

- проектирование вентиляции и системы дымоотведения в МАУК «ЦК ДК»;

- ремонт кровли подросткового клуба «Дружба» МАУК «ЦК ДК»;

- ремонт полов в МАУК «ЦК ДК»;

- замена кабельной линии шлейфов автоматической пожарной сигнализации  в помещении по ул. Воронова,12/1 в МБУК «ЦБС»;

5. ремонт входной группы, ремонт коридора в МБУК «ЦБС»;

организация мероприятий по укреплению и развитию материально - технической базы муниципальных учреждений культуры:

1. пополнение библиотечного фонда;

2. приобретение орг. техники.

организация поддержки участия в фестивалях и конкурсах коллективам самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «Народный (образцовый)», творчески одаренным детям. Оплачены транспортные услуги.

На реализацию подпрограммы «Развитие образования в сфере культуры» направлено 44 463,7 тыс. рублей, в том числе:

организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

организация проведения капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений   дополнительного образования детей в сфере культуры (ремонт полов в клубе «Чайка» МБОУ ДОД «ЦДТ»);

укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений (приобретение музыкальных инструментов и мебели в МБОУ ДОД «Верхнесалдинская детская школа искусств», МБОУ ДОД «ЦДТ»);

организация участия талантливых детей в конкурсах исполнительского мастерства (школы искусств) дополнительного образования детей в сфере культуры.

На реализацию подпрограммы «Развитие кадрового потенциала» направлено 124,1 тыс. рублей.

Курсы повышения квалификации прошли преподаватели МБОУ ДОД «Верхнесалдинская детская школа искусств», МБОУ ДОД «ЦДТ», МАОУ ДОД «Детская школа искусств «Ренессанс», специалисты МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» и Управления культуры.

На реализацию программы «Энергосбережение в сфере культуры» направлено 146,4 тыс. рублей, в том числе:

демонтаж и монтаж калориферов в МАУК «ЦК ДК»;

замена оконных блоков в зале по ул. Воронова,13/2.

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» направлено 3 827 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»;

выплата пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы.

12. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 22.08.2014 № 2674.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 7 029,9 | 3 919,8 | 55,8 |
| местный бюджет | 7 029,9 | 3 919,8 | 55,8 |
| областной бюджет | - | - |  |

В соответствии с планом мероприятий по реализации программы средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм:

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью и приватизации   муниципального имущества Верхнесалдинского городского округа» освоено 710,6 тыс. рублей, в том числе:

проведены аукционы, заключены договора на выполнение кадастровых работ по 104 бесхозяйным объектам;

проведены аукционы и заключены контракты на выполнение кадастровых работ по объектам недвижимости для передачи в аренду и приватизации;

заключены 3 договора по  оценке рыночной стоимости объектов недвижимости  для передачи в аренду и приватизации на 5 объектов;

заключены договора на охрану двух объектов недвижимости: ул. Евстигнеевва,15 и ул. Евстигнеевва,22;

проведена техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности

перечислен НДС по результатам аукциона по продаже объектов муниципальной собственности гражданам.

По подпрограмме «Создание системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского округа»  освоено 184,4 тыс. рублей, в том числе:

заключены контракты, договора на проведение кадастровых работ и государственного кадастрового учета в отношении 24 земельных участков;

проведена рыночная оценка 4 земельных участков.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 3 024,8 тыс. рублей.

13. Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального управления в Верхнесалдинском городском округе» утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2014 № 3147.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 173 918,7 | 96 503,5 | 55,5 |
| местный бюджет | 120 053,3 | 94 774,2 | 78,9 |
| областной бюджет | 53 865,4 | 1 729,3 | 3,2 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 26.01.2015 года № 257.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию семи подпрограмм:

По подпрограмме «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления администрации Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 3 795,7 тыс. рублей, в том числе:

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих администрации городского округа;

выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы;

выплата единовременного поощрения за многолетний труд в связи с выходом на пенсию.

По подпрограмме «Информационное общество Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 19,5 тыс. рублей, в том числе:

отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 218,9 тыс. рублей, в том числе:

приобретены 27 передвижных архивных металлических стеллажа;

приобретено 827 штук пластиковых архивных коробок и 886 штук архивных коробок из микрогофрокартона;

организация деятельности муниципального архива (связь, интернет и прочие услуги).

По подпрограмме «Обеспечение деятельности администрации Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» освоено 22 029,2 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий.

По подпрограмме «Строительство объектов социальной сферы» освоено 56 546,6 тыс. рублей:

оплата авторского надзора по строительству школы № 1;

проведение обследования фундамента;

вынос инженерно-технических систем;

строительство объекта капитального строительства «Общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина».

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Центр закупок» освоено 3 993,6 тыс. рублей. Средства направлены на выплаты персоналу учреждения и иные закупки для обеспечения деятельности учреждения».

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МБУ «Служба городского хозяйства» освоено 9 900,0 тыс. рублей.

Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности учреждения.

14. Муниципальная программа «Адресная поддержка населения Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.09.2014 № 2884.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 118 113,8 | 76 399,8 | 64,7 |
| местный бюджет | 2 108,8 | 1 589,2 | 75,4 |
| областной бюджет | 116 005,0 | 74 810,6 | 64,5 |

План мероприятий по реализации программы утвержден постановлением администрации городского округа от 26.01.2015 года № 258.

В соответствии с планом средства бюджета направлены на реализацию трех подпрограмм:

По подпрограмме реализация дополнительных мер социальной помощи отдельным категориям граждане в Верхнесалдинском городском округе» освоено 1 542,8 тыс. рублей, в том числе:

выплаты материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа. Выплаты производятся по мере поступления заявлений граждан;

выплаты денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Верхняя Салда», «Почетный гражданин Верхнесалдинского городского округа»;

единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

проведение мероприятий, посвященных социально-значимым датам, обеспечение отдельных граждан продуктовыми наборами.

По подпрограмме «Предоставление компенсаций и субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» освоено 71 356,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение деятельности МКУ «Служба субсидий» освоено 3 500,1 тыс. рублей.

15. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа до 2020 года», утвержденная постановлением администрации городского округа от 31.10.2013 № 2874.

|  | План на 2015 год, тыс. рублей | Факт на 01.10.2015, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 9 804,9 | 7 129,6 | 72,7 |
| местный бюджет | 9 804,9 | 7 129,6 | 72,7 |
| областной бюджет | - | - | - |

Средства бюджета направлены на реализацию двух подпрограмм.

По подпрограмме «Совершенствование информационной системы управления финансами» освоено 206,9 тыс. рублей.

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» освоено  6 922,7 тыс. рублей, в том числе:

обеспечение деятельности муниципальных органов;

управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы.