Информация о реализации муниципальных программ в Верхнесалдинском городском округе за 9 месяцев 2014 года

Бюджет Верхнесалдинского городского округа на 2014 год утвержден решением Думы городского округа от 30 декабря 2013 года № 181 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов». Приложением № 8 вышеуказанного решения утвержден перечень муниципальных программ, которые финансируются в 2014 году.

На финансирование 19 муниципальных программ в бюджете городского округа на 2014 год запланированы средства местного бюджета в сумме 161344,7 тыс. рублей.

Средства областного бюджета на софинансирование муниципальных программ за 9 месяцев 2014 года в бюджет городского округа поступили в сумме 144 777,2 тыс. рублей по следующим муниципальным программам:

- «Информационное общество Верхнесалдинского городского округа» на 2011 - 2015 годы» - 34,0 тыс. рублей;

- «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2013 – 2015 годы» - 21388,8 тыс. руб.;

- «Обеспечение жильем молодых семей на территории Верхнесалдинского городского округа на 2011-2015 годы» - 5631,8 тыс. руб.;

- «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на 2011-2015 годы» - 275,2 тыс. руб.;

- «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Верхнесалдинском городском округе на 2010 - 2014 годы» - 612,0 тыс. руб.;

- «Развитие образования в Верхнесалдинском городском округе («Наша новая школа») на 2013-2015 годы» - 79412,5 тыс. руб.;

- «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе на 2011-2015 годы» -44,8 тыс. руб.;

- «Молодежь Верхнесалдинского городского округа на 2012-2015 годы» -63,0 тыс. руб.;

- «Экология и природные ресурсы Верхнесалдинского городского округа на 2013-2015 годы» -36468,7 тыс. руб.;

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе в 2014-2016 году» -846,4 тыс. руб.

Фактическое освоение за 9 месяцев составило:

- за счет средств местного бюджета -  43 109,3 тыс. рублей или 26,7 % от запланированного объема;

- за счет средств областного бюджета –18 353,6 тыс. рублей или 12,7 % от запланированного объема.

1. Муниципальная программа «Информационное общество Верхнесалдинского городского округа» на 2011 - 2015 годы» утверждена постановлением главы от 10 октября 2011 года № 1163.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 601,2 | - | - |
| местный бюджет | 601,2 | - | - |
| областной бюджет | 34,0 | - | - |

За 9 месяцев 2014 года финансирование по данной программе не производилось.

Средства, предусмотренные программой будут направлены на:

- материально-техническое обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий (приобретение компьютерной техники, а именно оборудования для организации студии видеоконференцсвязи в малом зале администрации). Проведен электронный аукцион на поставку и монтаж оборудования, определен победитель, поставка и монтаж оборудования будет выполнен в декабре 2014 года;

- реализацию мероприятий по информатизации муниципальных образований (организацию центров общественного доступа к сети интернет на базе муниципальных библиотек).

Финансирование расходов по программе запланировано в четвертом квартале, в связи с тем, что в 4 квартале ожидается поступление средств областного бюджета.

2. Муниципальная программа «Подготовка документов территориального   планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Верхнесалдинского городского округа  на  2011 - 2015 годы» утверждена постановлением главы от 09 декабря 2010 года № 821.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 308,0 | - | - |
| местный бюджет | 308,0 | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |

Финансирование за 9 месяцев 2014 года по данной программе не производилось.

06 июня 2014 года заключен муниципальный контракт на внесение в генеральный план и Правила землепользования и застройки города Верхняя Салда границ территорий, подверженных затоплению с мероприятиями по их защите с ООО Проектно-Инвестиционная Компания «Центр качества строительства». Стоимость работ, согласно муниципальному контракту – 286,5 тыс. руб. Работы выполнены, оплата будет проведена в 4 квартале. Экономия средств составила в сумме 21,5 тыс. рублей будет направлена на разработку градостроительных нормативов Верхнесалдинского городского округа.

3. Муниципальная программа «Создание системы кадастра недвижимости  Верхнесалдинского  городского  округа» на  2014 - 2015  годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 02 октября 2013 года № 2542.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 800,0 | 242,6 | 30,3 |
| местный бюджет | 800,0 | 242,6 | 30,3 |
| областной бюджет | - | - |  |

В соответствии с программой средства бюджета направлены на:

- проведение кадастровых работ и проведение государственного кадастрового учета в отношении земельных участков в целях оформления права муниципальной собственности либо в целях подготовки к предоставлению земельных участков на торгах.

Заключены 8 контрактов на выполнение кадастровых работ по 56 объектам на 332,02 тыс. рублей.

В результате проведения электронного аукциона образовалась экономия бюджетных средств в сумме 300,0 тыс. рублей, которая направлена на выполнение кадастровых работ в отношении иных объектов. В частности, заключены контракты на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка для строительства автодороги по ул. Энгельса (работы выполнены), 3 земельных участков, занятых парком Гагарина, сквером Труда и Победы, площадью у Дворца культуры им. Агаркова (срок выполнения работ - декабрь). Помимо этого, запланированы работы по земельным участкам под 6 мемориальными комплексами в 5 сельских населенных пунктах и г. Верхняя Салда, а также участков для строительства локальных очистных сооружений в д. Северная и г. Верхняя Салда в микрорайоне «Юго-западный», строительства двухквартирного жилого дома в п. Басьяновский, расширение полигона ТБО и ПО и мусоросортирующий завод в г. Верхняя Салда.

В настоящее время проводятся необходимые конкурсные процедуры для заключения контрактов на вышеназванные работы, работы будут выполнены в 2015 году.

- оплату услуг независимых оценщиков по оценке земельных участков либо оценке права на заключение договоров аренды земельных участков в целях предоставления земельных участков на торгах по 21 объекту – 150,0 тыс. рублей.

Заключены 2 контракта на выполнение работ по 6 объектам. Основная часть работ по оценке земельных участков запланирована на 3 и 4 кварталы 2014 года. Основная часть работ по оценке земельных участков запланирована на 3 и 4 кварталы 2014 года. По состоянию на 01 октября заключено 2 контракта на оценку 6 земельных участков. В 4 квартале будет заключено 3 контракта на оценку 10 земельных участков для ИЖС, 1 участка под лесопилку в п. Басьяновский, 7 участков для размещения рекламных конструкций. Работы по оценке вышеуказанных участков выполнены. Оплата буде произведена в 4 квартале.

4. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдинском городском округе в 2014-2016 годах» утверждена постановлением администрации городского округа от 19 августа 2013 года № 2231.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 483, | 28,0 | 1,9 |
| местный бюджет | 637,0 | 11,9 | 1,9 |
| областной бюджет | 846,4 | 16,1 | 1,9 |

Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Компенсация затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства (далее СМСП), на оплату консультационных услуг по правовым, налоговым, бухгалтерским и другим вопросам ведения предпринимательской деятельности.

За 9 месяцев проведена 41 консультация. Оплата будет произведена в 4 квартале.

- Обеспечение деятельности фонда Верхнесалдинский центр развития предпринимательства по созданию и функционированию сайта для информирования СМСП о механизмах государственной поддержки и иного характера (экономической, правовой, статистической, производственно-технологической информацией, информацией в области маркетинга), необходимой для развития СМСП.

Сайт функционирует. В 3 квартале произведена оплата в сумме 25,0 тыс. рублей за 1 полугодие. Оплата за 3 квартал будет произведена в 4 квартале.

- Предоставление поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проходит сбор заявок.  Обучение запланировано на 4 квартал.

- Предоставление субсидий на поддержку выставочной-ярмарочной деятельности СМСП.

Проходит сбор заявок.

- Предоставление субсидий на компенсацию затрат произведенных и документально подтвержденных начинающими СМСП. За 9 месяцев предоставлены субсидии 3 субъектам МСП.

Сбор заявок продолжается.

- Содействие патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства.

Проходит сбор заявок.

- Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на приобретение кормов.

По состоянию на 01 октября поступило 2 заявки, проходит рассмотрение и отбор заявок.

- Повышение информированности общественности о достижениях в сфере малого предпринимательства. Формирование положительного имиджа малого предпринимательства в общественном сознании.

Мероприятие запланировано на ноябрь месяц.

5. Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Верхнесалдинском городском округе» на 2012-2014 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 26 августа 2011 года № 915.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 370,0 | 86,2 | 1,6 |
| местный бюджет | 5 370,0 | 86,2 | 1,6 |
| областной бюджет | - | - | - |

Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилой фонд.

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилой фонд по условиям договора между Региональным фондом и администрацией городского округа перечисляются до 10 числа месяца, следующего за отчетным начиная с 01 ноября 2014 года. Таким образом первые перечисления будут произведены в декабре месяце.

- плата организациям, осуществляющим управление и обслуживание многоквартирных домов с долей муниципальной собственности, на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Договора с ООО «КК ЖКХ» и МУП «Гор. УЖКХ» подготовлены и проходят согласование. После подписания договоров средства будут перечислены в 4 квартале.

- капитальный ремонт жилого помещения в пос. Басьяновский, ул. Труда,1 кв.3. Ремонт выполнен – 86,2 тыс. рублей;

- капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов:

- ул. Чкалова,58 (ремонт фундамента, ремонт кровли). Конкурс состоялся, работы будут выполнены и оплачены в 4 квартале;

- п. Басьяновский, ул. Строителей,10 кв.4 (ремонт квартиры). Конкурс состоялся, работы  будут выполнены и оплачены в 4 квартале;

- п. Басьяновский, ул. Строителей,10 кв.3 (ремонт квартиры). Конкурс состоялся, работы  будут выполнены в 2015 году;

- ул. Ленина,8 (замена дверных блоков, устройство перегородок, устройство полов, ремонт в туалетах и душевых, окраска стен и потолков). Конкурс состоялся, работы будут выполнены и оплачены в 4 квартале.

- определение степени износа многоквартирных домов с целью целесообразности включения их в региональную программу капитального ремонта.

Мероприятие запланировано в 4 квартале.

6. Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Верхнесалдинского городского округа до 2015 года» утверждена решением Думы городского округа от 27 июля 2009 года № 182.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 10 007,0 | 305,5 | 3,1 |
| местный бюджет | 10 007,0 | 305,5 | 3,1 |
| областной бюджет | - | - | - |

За 9 месяцев произведены следующие работы:

- инженерно-геодезические изыскания для разработки проектной документации на электроснабжение мкр. «Мельничный» и «Юго-Восточный» - 68,5 тыс. рублей;

- инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Строительство водовода д.400 мм. от фильтровальной станции до ЦТП пос. «Центральный» через массив «Народная Стройка» с учетом подключения ОЭЗ «Титановая долина»– 138,0 тыс. рублей;

- работы по проектированию централизованного газоснабжения мкр. «Мамин -Сибиряк» - 99,0 тыс. рублей;

- инженерно-экологические изыскания по объекту: «Строительство водовода д.400 мм. от фильтровальной станции до ЦТП пос. «Центральный» через массив «Народная Стройка» с учетом подключения ОЭЗ «Титановая долина». Оплата будет произведена в 4 квартале;

- инженерно-геологические изыскания по объекту: «Строительство водовода д.400 мм. от фильтровальной станции до ЦТП пос. «Центральный» через массив «Народная Стройка» с учетом подключения ОЭЗ «Титановая долина». Оплата будет произведена в 4 квартале.

7. Муниципальная программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Верхнесалдинском  городском  округе  на  2010 - 2014 годы» утверждена постановлением главы от 14 июля 2010 года № 455.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 440,0 | 1440,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 828,0 | 828,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 612,0 | 612,0 | 100,0 |

Средства программы предусмотрены на увеличение предельной численности детей в ДОУ (открытие группы в МБДОУ № 24 «Дельфинчик» на 24 места для детей 3-4 лет) в том числе: - ремонт групповой комнаты (ремонт помещений группы, ремонт освещения, ремонт системы ГВС и ХВС, замена системы отопления) - 1030,7 тыс. рублей. 15 мая 2014 года проведен электронный аукцион на проведение ремонтных работ. Ремонтные работы завершены. - приобретение необходимого оборудования (мебель, мягкий инвентарь, игровое оборудование) - 409,3 тыс. рублей. Оборудование поступило. Путевки детям выданы, группа открыта с 1 сентября 2014 года. 8. Муниципальная программа «Развитие образования в Верхнесалдинском городском округе («Наша новая школа») на 2013-2015 годы» утверждена постановлением главы от 12 октября 2012 года № 2048. План на 2014 год, тыс. рублей Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей Исполнение, % Всего 162 950,0 24 293,6 14,9 местный бюджет 83 537,5 19 439,5 23,3 областной бюджет 79 412,5 4 854,1 6,1 Программой предусмотрены следующие мероприятия: строительство муниципальной бюджетной образовательной школы № 1 им. А.С. Пушкина. За 9 месяцев оплачены: - строительные работы (местный бюджет – 4 036,0 тыс. рублей, областной бюджет – 3 400,0 тыс. рублей); - экспертиза расчета индекса дефлятора – 21,2 тыс. рублей. 2.капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка». За 9 месяцев все работы выполнены и оплачены: № Содержание работ Областной бюджет (тыс. руб.) Местный бюджет (тыс. руб.) Общая сумма (тыс. руб.) 1. Ремонт туалета корпуса №4 0,00 245,1 245,1 2. Ремонт входной группы корпуса №4 (северная сторона) 0,00 86,1 86,1 3. Ремонт входных групп корпуса №3 0,00 228,7 228,7 4. Замена трубы холодного водоснабжения в Клубе столовой МАОУ ДОД «Детско-юношеский центр» 39,5 0,00 39,5 5 Ремонт помещений корпуса №5 560,0 1 920,8 2 480,8 6 Сантехнические работы в корпусе №5 381,5 94,2 475,7 7 Ремонт системы видеонаблюдения в о/л «Лесная сказка» 98,2 98,2 8 Ремонт фасада Клуба-столовой 202,9 202,9 9 Установка писуаров и сушилок для рук в о/л «Лесная сказка», корпус №4, туалеты 17,5 17,5 10 Ремонт канализации в корпусе №4, 1 этаж, туалет 8,8 8,8 11 Ремонт цоколя Клуба-столовой о/л «Лесная сказка» 237,8 237,8 Итого по бюджетам: 1 245,1 2 876,0 121,1 3.капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения. За 9 месяцев выполнены следующие виды работ: № п/п Наименование муниципальной образовательной организации Наименование мероприятий 1 2 3 1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 с углубленным изучением математики, физики, русского языка и литературы» замена оконных блоков 2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3» ремонт цоколя, фасада крыльца, отмостки замена кабельной системы ПС, окраска фасада,ремонт кровли спортзала, ремонт водопроводной сети, аварийный ремонт трубопровода ХВ на школе, замена оконных блоков в раздевалках спортзала и библиотеке 3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6» ремонт пола актового зала со сменой линолеума, ремонт ограждения территория школы, замена оконных блоков пищеблока столовой и окон первого этажа, ремонт кровли над младшим блоком, замена ливневых воронок над спортзалом 4 Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат « Общеобразовательная школа-интернат среднего ( полного) общего образования №9 «Мыс доброй надежды» монтаж системы видеонаблюдения, монтаж системы резервного электроснабжения, ремонт котла «Энергия-3» и «НР-18»,ремонт теплотрассы, замена трубы ХВС ЦК с колодца до задвижки в здании 5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №14» монтаж, подключение, наладка системы видеонаблюдения, ремонт туалетов и комнат для хранения на 2м и 3м этажах МБОУ, оборудование эвакуационных выходов из столовой и подвального помещения 6 Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат « Общеобразовательная школа-интернат среднего ( полного) общего образования №17 «Юные спасатели МЧС» замена дверного блока в подвальном помещении, устройство площадки с твердым покрытием для сбора мусора в контейнеры с подъездными путями, замена дверного блока в подвальном помещении, монтаж системы видеонаблюдения, ремонт кровли теплого пристроя над вентиляционной комнатой, монтаж системы резервного электроснабжения, ремонт водопроводной сети, замена окон, ремонт крыльца запасного выхода из спортзала 7 Муниципальная казенная общеобразовательная школа д. Никитино замена оконных блоков 8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №12» монтаж системы видеонаблюдения 9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 "Солнышко" комбинированного вида замена входных групп, 2 дверных блоков в групповых помещениях 10 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 "Ёлочка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физкультурно-оздоровительного, экологического, художественно-эстетического развития воспитанников ремонт фасада, цоколя, отмостки, замена трубопровода ГВС и ХВС 11 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Утёнок" комбинированного вида ремонт полов в помещениях 12 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №5 "Золотая рыбка" комбинированного вида ремонт и замена полового покрытия в группах и на путях эвакуации 13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 "Мишутка" установка противопожарных ящиков 14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20 комбинированного вида "Кораблик" капитальный ремонт полов с заменой линолеума на противопожарный в группах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, ремонт полов в коридорах 1-го и 2-го этажа МБДОУ, ремонт покрытий лестничного марша, замена пола в музыкальном зале, монтаж противопожарной двери, установка противопожарной двери в помещении кладовой, смена дверных блоков и раздаточного окна, замена шлейфов пожарной сигнализации в здании МБДОУ 15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 22 "Родничок ремонт канализационных колодцев 16 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №24 "Дельфинчик" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развитию детей капитальный ремонт полов с заменой линолеума на противопожарный, установка противопожарной двери на подвальное помещение, ремонт полов в группах, ремонт кирпичной кладки вентиляционных выпусков над кровлей в осях А-Ж рядах 11-16 17 Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 29 "Теремок" ремонт крыльца и замена входных дверей 18 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №42 "Пингвинчик" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей замена деревянных оконных и балконных блоков на блоки ПВХ, замена стояка канализаций и ХГВС 19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №43 "Буратино" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому и художественно-эстетическому развития детей капитальный ремонт полов в группе № 1, замена покрытия полов из линолеума в классе ИЗО и физкультурном зале, замена покрытия полов в группах и на путях эвакуации, помещениях ДОУ (ремонт полов в спальне в группе «Шалунишки») 20 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 51 "Вишенка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей" ремонт пола с заменой линолеума на противопожарный в помещениях МБДОУ 21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 52 "Рябинка" комбинированного вида" капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации в МБДОУ, замена покрытия полов из линолеума, ремонт кровли МБДОУ 22 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей « Детско-юношеский центр» ремонт туалетов в здании по адресу ул. Устинова, д. 19, приобретение и монтаж резервного источника электроснабжения Выполненные работы за 9 месяцев оплачены за счет средств областного бюджета в сумме 209,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 12 506,3 тыс. рублей. Остальные оплаты пройдут в 4 квартале. 4.приобретение автобуса для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения. Программой предусмотрено приобретение автобуса для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12» поселка Басьяновский на условиях софинансирования из областного бюджета. Заявка в Министерство среднего и профессионального образования Свердловской области была направлена. В связи с тем, что средства областного бюджета не выделены, средства местного бюджета освоены не будут. 9. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2013 - 2015 годы» утверждена постановлением главы городского округа от главы от 28 сентября 2012 года № 1947. План на 2014 год, тыс. рублей Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей Исполнение, % Всего 5 289,4 3 087,6 58,4 местный бюджет 5 289,4 3 087,6 58,4 областной бюджет - - Главному распорядителю «Управление культуры» за 9 месяцев перечислено 4428,4 тыс. рублей. фактически освоено 3 087,6 тыс. рублей. За 9 месяцев выполнены и оплачены следующие мероприятия: Смена окон и ремонт пола в здании МБОУ ДОД «Центр детского творчества» -1 011,4 тыс. рублей; Приобретение книжного фонда, в том числе подписных изданий -270,0 тыс. рублей; Оплата трафика и техобслуживание Интернета Центральной городской библиотеки- 9,5 тыс. рублей; Выполнение проекта реконструкции системы вентиляции, силового оборудования и освещения в театральном зале МАОУ ДОД «Детская школа искусств». Проект выполнен. В 3 квартале прошла оплата в размере 30% -75,0 тыс. рублей. Оставшаяся сумма будет перечислена в 4 квартале; Приобретение автомобиля и прицепа к автомобилю для МБУК «Центр художественного творчества» - 747,1 тыс. рублей; Проведение Фестиваля любительских театров «Отражение». Фестиваль проведен – 19,7 тыс. рублей. Ремонт гаража в МБУК «Центр художественного творчества» (ул. Ленина,1). Работы выполнены -340,1 тыс. рублей; Проектные работы по монтажу пожарной сигнализации в сельских клубах-15,3 тыс. рублей. Работы по монтажу пожарной сигнализации будут произведены в 4 квартале; Проведение экспертизы сценического комплекса МБУК «Центр художественного творчества». Работа выполнена- 45,0 тыс. рублей; Приобретение концертных костюмов, банкеток в МБУК «Центр художественного творчества»- 98,5 тыс. рублей; Поддержка творческих хореографических коллективов - участников Международного фестиваля «Цветы жизни»- 456,0 тыс. рублей Остальные мероприятия программы запланированы на 4 квартал.

10. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание  граждан  в  Верхнесалдинском  городском  округе»  на  2011 - 2015  годы» утверждена постановлением главы от 11 ноября 2010 года № 736.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 196,2 | 121,2 | 61,8 |
| местный бюджет | 151,4 | 107,9 | 71,3 |
| областной бюджет | 44,8 | 13,3 | 29,7 |

За 9 месяцев:

1.	 организованы и проведены 5-дневные учебные сборы по начальной военной подготовке для допризывной молодежи (оплачены транспортные расходы, расходы на питание и подарки) -106,5 тыс. рублей (в т.ч. средства областного бюджета -13,3 тыс. рублей);

2.	проведен фестиваль военно-патриотической песни (приобретены подарки) – 5,5 тыс. рублей.

3.	организован проект,  направленный на оздоровление допризывной молодежи (15 человек) - оплачены транспортные расходы - 7,2 тыс. рублей;

4.	принято участие в молодежной областной кампании «Экстремизму нет!» (оплачено приобретение подарков 2,0 тыс. рублей).

Остальные мероприятия программы будут проведены в ноябре и декабре 2014 года.

11. Муниципальная целевая программа «Молодежь Верхнесалдинского городского округа» на 2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 06 июля 2011 года № 581.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 213,6 | 90,8 | 42,5 |
| местный бюджет | 150,6 | 90,8 | 60,3 |
| областной бюджет | 63,0 | 0 | - |

За 9 месяцев 2014 года средства, предусмотренные программой направлены на:

1.	проведение городского конкурса «Семья года» (приобретены подарки) - 2,0 тыс. рублей;

2.	реализацию проекта «Молодежный парламент» (приобретены подарки) - 6,0 тыс. рублей;

3.	организацию Дня молодежи -82,8 тыс. рублей (оказание услуг по организации праздника) - 75,6 тыс. рублей (приобретены подарки - 7,2 тыс. рублей. Примечание: при расходовании средств на приобретение призов (футболки) ко Дню молодежи запланировано 10,0 тыс. рублей, израсходовано 7,2 тыс. рублей, сложилась экономия 2859,21 рублей (электронный аукцион).

Остальные мероприятия программы запланированы на 4 квартал 2014 года.

12. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство  дворовых территорий в Верхнесалдинском городском округе – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы» утверждена постановлением главы от 23 июня 2011 года № 496.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 356,6 | 606,4 | 25,7 |
| местный бюджет | 2 356,6 | 606,4 | 25,7 |
| областной бюджет | - | - |  |

Программой предусмотрены средства на:

- проведение работ по разработке проектно - сметной документации на обустройство детских игровых площадок (оплата работ, выполненных в 2013 году).

Средства оплачены в сумме 99,8 тыс. рублей;

2. оборудование и реконструкцию двух детских игровых площадок по ул. Восточная и ул. Устинова, оборудование двух детских игровых площадок по ул. Устинова и ул. Евстигнеева.

Перечень мест размещения детских игровых площадок на 2014 год утвержден постановлением администрации городского округа от 9 декабря 2014 года № 3209.

19 июня 2014 года заключен муниципальный контракт на комплексное благоустройство дворовых территорий в Верхнесалдинском городском округе – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы в 2014 году с ООО «НАШ ДВОР». Стоимость выполнения работ, согласно муниципального контракта, составила 1420,6 тыс. рублей.

Работы выполнены и будут оплачены в 4 квартале.

3. оплату контракта, заключенного в 2013 году, по строительству спортивного корта в пос. Басьяновский. Средства перечислены в сумме 506,6 тыс.руб.

4. разработку проектной документации на детские площадки, планируемые к установке в 2015 году.

Работы выполнены и будут оплачены в 4 квартале.

13. Муниципальная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта Верхнесалдинского городского округа на 2012-2014 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 31 августа 2011 года № 944.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 200,0 | 105,2 | 52,6 |
| местный бюджет | 200,0 | 105,2 | 52,6 |
| областной бюджет | - | - | - |

Выделенные средства в соответствии с муниципальным контрактом между администрацией городского округа и НП «Технопарк «Интеграл» от 25.06.2014 года направлены на обследование пассажиропотока и совершенствование технологии организации маршрутных перевозок пассажиров в городском сообщении городского округа.

Работы выполнены  – 105,2 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств по контакту – 94,8 тыс. рублей будет перераспределена.

14. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Верхнесалдинского городского округа до 2020 года» утверждена постановлением администрации городского округа от 29 августа 2012 года № 1717.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 642,2 | 831,6 | 22,8 |
| местный бюджет | 3 642,2 | 831,6 | 22,8 |
| областной бюджет | - | - | - |

Средства по Программе выделены:

- Управлению образования в сумме 917,3 тыс. рублей:

•	на приобретение и установку приборов учета ХВС и ГВС (монтаж узлов коммерческого учета тепловой энергии, ГВС и ХВС) в пяти образовательных учреждениях;

•	на приобретение и установку приборов учета ХВС (монтаж узлов коммерческого учета ХВС) в девяти образовательных учреждениях.

За 9 месяцев освоено 731,6 тыс. рублей.

2. Управлению культуры в сумме 584,9 тыс. рублей.

За 9 месяцев произведена:

-  замена оконных блоков в детской библиотеке. Оплата будет проведена в 4 квартале;

- замена входной группы в МАУК «Центр культуры, досуга и кино». Оплата будет произведена в 4 квартале;

- замене системы отопления  в подвале здания по ул.Энгельса,75 МБОУ ДОД «Центр детского творчества». Работы выполнены и оплачены  – 99,5 тыс. рублей;

- гидропневматическая промывка системы отопления в МБУК «Центр художественного творчества». Оплата будет произведена в 4 квартале.

3. Администрации городского округа в сумме 2140,0 тыс. рублей. Средства выделены решением Думы городского округа от 28 мая 2014 года.

Выделенные средства будут перечислены в 4 квартале в качестве субсидий на установку счетчиков в многоквартирных домах.

Фактически,  счетчики в количестве 21 шт. в 7 многоквартирных домах  уже установлены:

Счетчики с регулировкой установлены по адресам:

- ул. Ленина,3;

- ул. Восточная,15 корпус 1;

- ул. К-Маркса,31.

Счетчики без регулировки установлены по адресам:

- Энгельса,85 корпус 1;

- Энгельса,85 корпус 2;

- Спортивная,3;

- спортивная,5.

15. Муниципальная целевая программа «Экология и природные ресурсы Верхнесалдинского городского округа на 2013-2015 годы», утвержденная постановлением администрации городского округа от 01 июня 2012 года № 1128.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 43 137,7 | 11 901,8 | 27,6 |
| местный бюджет | 6 669,0 | 2 887,0 | 43,3 |
| областной бюджет | 36 468,7 | 9 014,8 | 24,7 |

Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- капитальный ремонт гидротехнического сооружения;

- проведение лесоустроительных работ, разработка лесохозяйственного регламента, очистка лесов от мусора;

- проектно-экспертные работы по обоснованию размещения нового полигона ТБО;

- обустройство источников нецентрализованного водоснабжения;

- сооружение трубчатых колодцев;

- очистка береговой зоны от мусора, ликвидация свалок;

- сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов;

- контроль качества атмосферного воздуха, анализ воды источников нецентрализованного водоснабжения.

За 9 месяцев оплачены:

- работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения за счет средств областного бюджета в сумме 9014,8 тыс. рублей, средств местного бюджета – 2 872,0 тыс. рублей);

- транспортные услуги по доставке участников областного съезда «Родники» - 15,0 тыс. рублей.

16. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на  территории  Верхнесалдинского  городского  округа  на  2011 – 2015 годы» утверждена постановлением главы от 09 ноября 2010 года № 728.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 10 631,8 | - | - |
| местный бюджет | 5 000,0 | - | - |
| областной бюджет | 5 631,8 | - | - |
| Финансирование за 9 месяцев 2014 года по данной программе не производилось. В настоящее время проводится работа с 15 молодыми семьями-претендентами на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2014 году. Соглашение с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области будет заключено после поступления федеральных средств в Министерство финансов Свердловской области и распределения между муниципальными образованиями. После подписания соглашения администрации будет предоставлено уведомление о софинансировании вышеуказанной программы и выписка из списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат на территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденная приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области. В декабре 2014 года молодые семьи получат свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в 2014 году и до конца финансового года приобретут в собственность жилые помещения. |

17. Муниципальная целевая программа «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим на территории Верхнесалдинского городского округа, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» на 2011-2015 годы» утверждена постановлением главы от 10 июня 2011 года № 428.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 385,3 | 385,3 | 100,0 |
| местный бюджет | 110,1 | 110,1 | 100,0 |
| областной бюджет | 275,2 | 275,2 | 100,0 |

26 мая 2014 года с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области подписано соглашение о предоставлении в 2014 году субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) местному бюджету муниципального образования Верхнесалдинский городской округ.

20 июня 2014 года подписано дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении в 2014 году субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) местному бюджету муниципального образования Верхнесалдинский городской округ.

На основании постановления администрации городского округа от 25 июня 2014 года № 2012 «О перечислении социальной выплаты молодой семье, проживающей на территории Верхнесалдинского городского округа, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) в 2014 году» произведено перечисление социальной выплаты молодой семье,  претенденту на получение социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 2014 году на территории Верхнесалдинского городского округа на ссудный счет, открытый в кредитной организации, предоставившей молодой семье ипотечный жилищный кредит (займ).

18.  Муниципальная программа «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на территории Верхнесалдинского городского округа» на 2013 – 2015 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 05 июля 2012 года № 1335.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 46 516,1 | 10 418,1 | 22,4 |
| местный бюджет | 25 127,3 | 6 850,0 | 27,3 |
| областной бюджет | 21 388,8 | 3 568,1 | 16,7 |

Программой предусмотрено:

- окончание строительства 21-квартирного жилого дома в г. В-Салда (местный бюджет в сумме 6850,0 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 3568,1 тыс. рублей).

21-квартирный жилой дом 16 сентября 2014 года введен в эксплуатацию. Средства местного бюджета в сумме 6850,0 тыс. рублей и средства областного бюджета в сумме 3568,1 тыс. рублей перечислены;

- долевое участие в строительстве 25 жилых помещений в д. Никитино (местный бюджет в сумме 17 300,0 тыс. рублей, средства областного бюджета в сумме 17 300,0 тыс. рублей).

За 9 месяцев проведены следующие мероприятия:

Проведены 3 аукциона на долевое строительство 25 квартир. Проводится согласование документации в контрольном органе.

Застройщик осуществляет строительство жилого дома на основании разрешения на строительство № RU66363000-56 от 21.07.2014 г., выданного администрацией Верхнесалдинского городского округа. Строительство жилого дома осуществляется на земельном участке, находящемся по адресу: Верхнесалдинский район, деревня Никитино, ул. Центральная, д. 13, площадью 2403,00 кв.м, принадлежащем Застройщику на основании договора перенайма прав и обязанностей 03.04.2014 г. (уступка прав и обязанностей) по договору аренды земельного участка № 1889 от 06.09.2013 г., зарегистрированного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 07.05.2014 г.

19.  Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа» утверждена постановлением администрации городского округа от 31 октября 2013 года № 2874.

|  | План на 2014 год, тыс. рублей | Факт за 9 месяцев 2014 года, тыс. рублей | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 10 565,7 | 7 519,0 | 71,2 |
| местный бюджет | 10 565,7 | 7 519,0 | 71,2 |
| областной бюджет | - | - | - |

Средства данной программы направлены на содержание Финансового управления администрации городского округа.