ОТЧЕТ

о выполнении публичной декларации Верхнесалдинского городского округа на 2016 год

(целей и задач отдела по экономике и Финансового управления администрации городского округа) за 9 месяцев 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ключевые цели | Задачи/программные приоритетные мероприятия | Отчет о выполнении за 9 месяцев 2016 года |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель 1.  Формирование и совершенствование системы стратегического планирования Верхнесалдинского городского округа | 1. *Формирование нормативной правовой базы стратегического планирования Верхнесалдинского городского округа*   1) Организация работы по разработке проекта решения Думы городского округа об утверждении Стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на период до 2030 года.  2) Разработка прогноза социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на среднесрочный период.  3) Разработка бюджетного прогноза Верхнесалдинского городского округа на долгосрочный период | Приняты постановления администрации Верхнесалдинского городского округа:  от 28.01.2016 № 398 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения (одобрения) стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа»;  от 16.03.2016 № 956 «О мерах, обеспечивающих государственную регистрацию документов стратегического планирования Верхнесалдинского городского округа»  от 19 мая 2016 № 1691 « О создании Координационного Совета по разработке Стратегии социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа»  от 20 мая 2016 № 1694 « Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Верхнесалдинском городском округе Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ « О стратегическом планировании в Российской Федерации»  прогноз социально-экономического развития направлен в Министерство экономики исх. № 11/01-21/3053 от 29.06.2016. |
| 1. *Повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования Верхнесалдинского городского округа*   1) Мониторинг реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа | Подготовлен доклад о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа в 2015 году, доклады о реализации муниципальных программ за 1 квартал и 1 полугодие 2016 года. Доклады размещены на официальном сайте городского округа. |
|  |  | *3.Формирование комплексной системы мер поддержки, направленной на увеличение доли малого и среднего бизнеса в экономике Верхнесалдинского городского округа*  1) Реализация муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2016 году | 14.03.2016 № 06-2016-24 между Министерством инвестиций и развития Свердловской области и администрацией Верхнесалдинского городского округа заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Свердловской области в бюджет Верхнесалдинского городского округа на софинансирование подпрограммы 1 «Развитие и поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2016 году.  07 апреля 2016 года между администрацией Верхнесалдинского городского округа и Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» (далее – Фонд) заключено Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Верхнесалдинского городского округа на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие и поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2016 году.  Субсидии на реализацию мероприятий Программы в 2016 году Фонду предоставляются за счет средств областного и местного бюджета. Сумма средств местного бюджета составляет 494000 рублей, сумма средств областного бюджета составляет 938600 рублей.  Субсидии предоставляются Фонду на реализацию следующего мероприятия: «Создание и (или) обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».  Администрацией Верхнесалдинского городского округа для реализации Соглашения приняты нормативные правовые акты:   1. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 17.02.2016 № 673 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года»; 2. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.02.2016 № 691 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.07.2014 № 2186 «Об утверждении муниципальной программы ««Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка некоммерческих организации на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года». 3. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.02.2016 № 783 «Об утверждении плана мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» на 2016 год; 4. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.05.2016 № 1620 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа». 5. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.05.2016 № 1619 «О внесении изменений в план мероприятий по реализации муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» на 2016 год, утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 20.02.2016 № 783. 6. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 05.05.2016 № 2157 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.05.2016 № 1619». 7. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 07.04.2016 № 1217 ««Об утверждении Порядка предоставления субсидий Фонду «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» из бюджета Верхнесалдинского городского округа на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие и поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» в 2016 году. 8. Положение о порядке предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат по оплате базового комплекса услуг Верхнесалдинского бизнес инкубатора от 19.04.2016   № 2-2016, утвержденное решением Наблюдательного совета фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства».   1. Положение о порядке предоставления информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства от 19.02.2016 № 1-2016, утвержденное решением Наблюдательного совета Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства». 2. Положение о порядке предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров от 19.04.2016 № 3-2016, утвержденное решением Наблюдательного совета Фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства». 3. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.07.2016 № 2152 «О городском конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства на звание «Предприниматель года 2016». 4. Постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.08.2016 № 2829 «О проведении Дня предпринимателя на территории Верхнесалдинского городского округа в 2016 году.   Все нормативные правовые акты размещены на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа <http://www.v-salda.ru> и официальном сайте фонда «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» http://www.biznes-vs.ru/ |
| 2. | Цель 2.  Повышение эффективности и результативности управления бюджетными средствами при достижении приоритетных целей социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа; | 1*. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного бюджета*  1) Реализация Комплексной муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года» | Приняты постановления администрации Верхнесалдинского городского округа:  от 29.02.2016 № 788 «О внесении изменений в Комплексную муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года»;  от 15.07.2016 № 2237 «О внесении изменений в Комплексную муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года».  Отчеты о реализации программы в 2015 году, в 1 квартале и в 1 полугодии 2016 года размещены на официальном сайте городского округа. |
| 3. | Цель 3.  Создание условий для повышения качества жизни | *1. Реализация программы повышения качества жизни населения Верхнесалдинского городского округа до 2018 года - «Новое качество жизни уральцев»*  1) Анализ выполнения комплексной программы. | Принято решение Думы городского округа от 23.03.2016 № 430 «О внесении изменений в комплексную программу повышения качества жизни населения Верхнесалдинского городского округа на период до 2018 года «Новое качество жизни уральцев», принятую решением Думы городского округа от 19.11.2014 № 278».  Отчет о выполнении программы рассмотрен на заседании Думы городского округа 18 мая 2016 года и размещен на официальном сайте городского округа. |
| *2. Прогнозирование и планирование кадрового обеспечения Верхнесалдинского городского округа*  1) Разработка прогноза потребности экономики Верхнесалдинского городского округа в кадрах.  2) Разработка баланса трудовых ресурсов Верхнесалдинского городского округа. | Во исполнении постановления Правительства Свердловской области от 15.08.2012 года № 873-ПП «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Свердловской области» администрация Верхнесалдинского городского округа сообщает, что с помощью автоматической системы прогнозирования на портале HR66.midural.ru размещены показатели по группам: экономика, рынок труда, демография, образование, баланс трудовых ресурсов Верхнесалдинского городского округа за 2015 год. По состоянию на 01.10.2016 проведена актуализация размещенных данных. |
|  |  | *3. Повышение качества и доступности предоставления государственных и* *муниципальных услуг путем развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг Свердловской области по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг*  1) Обеспечение внедрения государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в соответствии с утвержденным перечнем.  2) Регламентация деятельности органов местного самоуправления. | Подготовлено и подписано с ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» два дополнительных соглашения к Соглашению о взаимодействии между уполномоченным многофункциональным центром-государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией Верхнесалдинского городского округа.  Прорабатывается вопрос об организации выезда специалистов МФЦ в отдаленные сельские пункты.  Подготовлены предложения по внесению изменений в административные регламенты в соответствии с требования Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ. |
| 4. | Цель 4.  Внедрение принципов открытости муниципального управления | *1. Совершенствование системы оценки регулирующего воздействия*  1) Увеличение вовлеченности предпринимательского сообщества при проведении оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа.  2) Совершенствование нормативной правовой базы по результатам проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа.  3) Проведение мониторинга удовлетворенности субъектами оценки процедурами оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов | Подписаны Соглашения от 01.02.2016:  о взаимодействии между администрацией Верхнесалдинского городского округа и Фондом «Верхнесалдинский центр развития предпринимательства» при проведении оценки регулирующего воздействия;  о взаимодействии между администрацией Верхнесалдинского городского округа и Уральской торгово-промышленной палатой при проведении оценки регулирующего воздействия.  Приняты и размещены на сайте городского округа постановления администрации Верхнесалдинского городского округа:  от 18.04.2016 № 1324 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа»;  от 18.04.21016 № 1323 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов Верхнесалдинского городского округа». |
| *2.Наличие итогов социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа в формате, доступном и открытом для граждан*  1) Размещение на сайте Верхнесалдинского городского округа итогов социально-экономического развития | Итоги социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа за 2015 год, 1 квартал и 1 полугодие 2016 года размещены на сайте Верхнесалдинского городского округа. |
|  |  | *3.Наличие бюджета Верхнесалдинского городского округа в формате, доступном и открытом для граждан*  1) Размещение на сайте Верхнесалдинского городского округа «бюджета для граждан» | На сайте Верхнесалдинского городского округа размещены:  отчет для граждан об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2015 год;  бюджет для граждан Верхнесалдинского городского округа на 2016 год. |
| *4. Совершенствование налогового законодательства Верхнесалдинского городского округа*  1) Внесение изменений в решения Думы городского округа:  - «Об установлении на территории Верхнесалдинского городского округа  налога на имущество физических лиц»;  - «О введении на территории Верхнесалдинского городского округа системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;  - «Об установлении на территории Верхнесалдинского городского округа земельного налога» | Принято решение Думы городского округа от 23.03.2016 № 429 «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 19.11.2014 № 280 «Об установлении на территории Верхнесалдинского городского округа налога на имущество физических лиц». |